## Read Me
WiNILL — 씬별 QA 발견사항
실제 소스코드 리뷰(main.cpp, Scenes.cpp 등)를 통해 확인된 기능 미작동·버그 목록
작성 방식
범위 | WiNILL/main.cpp(6,811줄) 및 WiNILL/Core/Scenes/Scenes.cpp(19,582줄)의 모든 씬(GameState) 렌더/입력 처리 코드를 실제로 읽고, 각 씬에서 어떤 코드가 실제로 실행되는지(dispatch 경로)를 추적해 확인했습니다.
기준 | '추측성 개선 제안'이 아니라 코드 흐름상 실제로 재현 가능한 결함만 기재했습니다. 각 항목에 재현 방법과 근거 파일:줄번호를 표기했습니다.
확인상태 | Confirmed = 코드 흐름을 끝까지 추적해 결함을 확정. Suspected = 결함 가능성이 높으나 실행 환경에서 직접 재현 검증은 필요.
문서 기반 항목 | 'Known Issues' 시트는 기존 기획 문서(Docs/Augment_Balance_Report.md 등)에 개발팀이 스스로 기록해둔 기존 이슈입니다. 코드 재검토가 아니라 문서 인용이므로 별도 시트로 분리했습니다.
구분(Type) 정의
기능 미작동 | 플레이어가 접근/사용할 수 있어야 하는 기능이 실제로는 전혀 동작하지 않거나 도달 자체가 불가능함
버그 | 기능은 존재/도달 가능하지만 의도와 다르게, 또는 안내 문구와 다르게 동작함
콘텐츠 누락/불일치 | 화면에 표시되는 정보/콘텐츠가 실제 게임 데이터와 다르거나, 기획 문서 대비 빠져 있음
기술부채(죽은 코드) | 호출되지 않는 구버전 코드가 남아 있어 유지보수 시 잘못 수정할 위험이 있음 — 플레이어에게 직접 보이는 버그는 아님
UI 이슈 | 입력 판정/애니메이션 등 UX 관점의 결함
밸런스/설계 확인 필요 | 버그인지 의도된 설계인지 기획 확인이 필요한 항목
시트 구성
Scene Findings | 씬(화면)별로 정리된 실제 코드 기반 QA 발견사항 — 이번 요청의 핵심 시트
Known Issues (문서) | 기존 기획 문서에 이미 기록되어 있던 증강 밸런스 버그, UI/사운드 미비점
Bug Tracker | 새로 발견한 버그를 추가로 기록하는 템플릿

## Scene Findings
No. | Scene (씬) | 구분 | 발견 사항 | 재현 방법 / 상세 | 근거 (파일:줄) | 심각도 | 확인상태 | 검증 결과 | 비고
1 | 메인 메뉴 / 직업 선택 | 기능 미작동 | 직업 선택(JOB_SELECT) 화면이 완성돼 있지만 어떤 UI 경로로도 진입할 수 없음 | 검객(SWORDSMAN)·궁수(ARCHER) 직업은 코드상 완전히 구현(무기/조작 확정 로직 포함)되어 있고 업적 해금 안내 문구까지 존재하지만, GameState::JOB_SELECT로 전환하는 코드가 프로젝트 전체에 단 한 곳도 없음. 실제 시작 준비 화면은 무기를 '맨몸/뱀파이어' 2종으로만 전환함. 업적을 달성해도 검객·궁수를 플레이할 방법이 아예 없음. | Scenes.cpp:8608-8701 (Scene_JobSelect), GameManager.h:17, Scenes.cpp:9444 등(2종 무기 토글) | High | Confirmed | Not Verified
2 | 메인 메뉴 / 시작 준비 | 기능 미작동 | '시련(굴레) 선택' 화면이 완전히 도달 불가능한 죽은 코드 | 이 화면(Scene_TrialSelectInline)을 여는 유일한 스위치(s_MainMenuTrialSelectPanel=true)가, 마찬가지로 어디서도 호출되지 않는 구버전 함수(Scene_RunConfigInlineLegacy) 안에만 존재함. 즉 실제 플레이 경로에서는 이 시련 선택 UI 자체를 볼 방법이 없음. | Scenes.cpp:11296(Scene_TrialSelectInline), 11274(유일한 트리거, 죽은 함수 내부) | Medium | Confirmed | Not Verified
3 | 메인 메뉴 / 시작 준비 | 버그 | 설사 시련 선택 화면에 진입해도 고른 시련이 실제 런에 반영되지 않음(이중 결함) | 그 화면의 START 처리부는 g_SelectedJob만 설정할 뿐, 실제 시련 스케일링에 쓰이는 g_TrialPool/g_TrialSelected에는 전혀 쓰지 않음. 화면 자체의 6종 시련 목록도 실제 TRIAL_DEFS와 매핑되어 있지 않아, 만약 이 화면이 살아난다 해도 선택한 시련 효과가 게임에 적용되지 않음. | Scenes.cpp:11594-11599 (START 처리) vs 9667 (실사용 syncTrialsToGame) | Medium | Confirmed | Not Verified
4 | 메인 메뉴 / 시작 준비 | 콘텐츠 누락/불일치 | 로드맵 문서에 명시된 '난이도 설정 페이지'가 실제로는 존재하지 않음 | 실제 사용 중인 시작 준비 화면 어디에도 난이도 선택 UI가 없고, g_Difficulty 값이 NORMAL로 하드코딩되어 플레이어가 바꿀 수 없음. CheckList 로드맵 Phase4에는 '난이도 설정 페이지 구현', '난이도별 게임 파라미터 연결'이 별도 작업으로 명시돼 있어, 아직 이 기능이 반영되지 않았음을 의미함. | Scenes.cpp:174, 8529 (g_Difficulty 하드코딩) | High | Confirmed | Not Verified
5 | 메인 메뉴 / 시작 준비 | 기술부채(죽은 코드) | Scene_RunConfigInlineOld / Scene_RunConfigInlineLegacy / Scene_Settings_Legacy_UNUSED 가 호출되지 않는 죽은 코드로 방치됨 | 각각 589줄, 547줄, 275줄 분량. 개발자가 실수로 이 구버전 함수를 수정하면 실제 게임에는 전혀 반영되지 않는 위험이 있음. | Scenes.cpp:8880 / 10748 / 14135 | Low | Confirmed | Not Verified
6 | 상점 (SHOP) | 기술부채(죽은 코드) | Scene_Shop 함수 내부 약 4,200줄(전체 대부분)이 실행되지 않는 죽은 코드 | 함수 앞부분 블록이 무조건 return으로 끝나기 때문에, 그 뒤에 있는 'SHOP_CODEX_RENDERER' 이하 블록(META 구매 로직의 거의 동일한 복제본 포함, 3436~7647줄)이 어떤 탭·입력 상태에서도 절대 실행되지 않음. 실제 동작하는 구매 로직은 앞부분 소량뿐이며, 향후 밸런스 수정 시 개발자가 (더 눈에 띄는) 죽은 코드 쪽을 고칠 위험이 매우 큼. | Scenes.cpp:2467-3434(실사용) vs 3436-7647(죽은 코드) | Medium | Confirmed | Not Verified
7 | 상점 (SHOP) | 밸런스/설계 확인 필요 | 증강(AUG) 항목이 상점에서 구매 불가 — 의도된 설계인지 확인 필요 | AUG 탭 항목은 '패시브' 버튼이 항상 비활성화 상태로만 표시되고, shopItemPurchased()가 AUG 항목에 대해 무조건 false를 반환함. 도감성 참고 정보인지, 원래 구매 가능한 메타 해금이었어야 하는지 기획 확인 필요. | Scenes.cpp:2347-2356, 3402-3409 | Low | Suspected | Not Verified
8 | 상점 (SHOP) | 정상 확인 | 실제 동작하는 META/THEME 구매 로직 자체는 결함 없음 | 재화 차감, 최대 레벨 캡, 테마 중복구매 방지, 탭 전환 시 호버 상태 초기화 등 모두 정상 확인됨(회귀 테스트 시 참고용). | Scenes.cpp:3349-3401, Meta.h:29-35 | Low | Confirmed | Not Verified
9 | 도감 (CODEX) | 버그 | BADSECTOR/REGERROR 몬스터는 실제로 스폰되지만 도감에 영구히 등록될 수 없음 | 두 몬스터는 실제 인게임에 스폰되고(D_BADSECTOR/D_REGERROR 디버프 증강 경유) 도감용 이름/설명 텍스트까지 이미 작성돼 있으나, 도감 목록(kCodexMobIds / MGRPS)에 아예 포함되어 있지 않고, 이 둘의 '발견' 플래그(MarkMobSeenId)를 세팅하는 코드가 프로젝트 전체에 전무함. 다른 몬스터들은 모두 발견 시 플래그가 세팅됨. | Codex.h:64,151-160 / Scenes.cpp:6885-6887, 7938-7943 | Medium | Confirmed | Not Verified
10 | 도감 (CODEX) | 버그 | 검색 결과가 없을 때 '검색 결과 없음' 안내 없이 헤더만 뜬 빈 화면처럼 보임 | 검색어 입력 시 일치하는 항목이 하나도 없으면 카테고리 그룹 헤더만 렌더링되고 하위 항목이 전혀 없어, 버그처럼 보이는 빈 화면이 나타남. | Scenes.cpp:6888-6897 | Low | Suspected | Not Verified
11 | 도감 (CODEX) | 콘텐츠 누락/불일치 | '위협도(THREAT_LV)' 표시가 실제 밸런스 수치가 아니라 enum 순서로만 계산됨 | threatLv는 selItem이 CM_BRUTE 이상인지만으로 HIGH/MODERATE를 정함. 실제로 가장 약한 적 중 하나인 CM_DDOS도 enum 값 때문에 'HIGH'로 표시될 수 있어 정보가 오도됨. | Scenes.cpp:8263 | Low | Suspected | Not Verified
12 | 일시정지 (PAUSED) | 버그 | '재시작/런 포기' 확정 버튼 클릭이 짧은 렉만 있어도 취소됨 | 일시정지 화면은 씬 재진입 여부를 '직전 프레임과의 시간 간격이 0.12초를 넘는지'로 추정함(명시적 상태 전환이 아님). 알림, 짧은 포커스 전환, 에셋 로딩 히치 등으로 프레임이 120ms 이상 멈추면 '재진입'으로 오인되어 진행 중이던 버튼 확정 애니메이션(재시작/런 포기 확정, 약 0.5초 소요)이 아무 피드백 없이 리셋됨 — 플레이어는 클릭이 씹혔다고 느끼고 다시 눌러야 함. | Scenes.cpp:14474-14481 (다른 씬인 Scene_Tutorial:8417-8421은 명시적 상태 전환으로 올바르게 처리) | Medium | Suspected | Not Verified
13 | 인게임 전투 (RUNNING/DYING) | 버그 | 사망(DYING) 연출 중에도 이동·대시·스킬 사용이 계속 가능함 | 치명타를 맞아 DYING 상태가 되면 카메라와 사망 이펙트는 사망 지점에 고정되지만, ShouldUpdate()가 DYING에서도 true를 반환해 이동(WASD)·대시·스킬(Q/E/R) 처리가 계속 실행됨. 사망 후 약 1초의 슬로우모션 구간 동안 방향키를 누르고 있으면 캐릭터가 사망 이펙트 위치에서 벗어나 눈에 띄게 어긋나 보임. | GameManager.h:91-94 (ShouldUpdate), main.cpp:2817-4611 (이동/대시/스킬 처리 블록) | Medium | Confirmed | Not Verified
14 | 인게임 전투 (RUNNING/DYING) | 버그 | Alt-Tab으로 포커스를 잃으면 이동키가 눌린 채로 고착될 수 있음 | 키 입력 상태(keys[])는 GLFW 키 콜백에서만 갱신되며, 창 포커스 손실 시 이를 초기화하는 코드(포커스 콜백 또는 memset)가 프로젝트 전체에 없음. 이동키를 누른 채 Alt-Tab으로 창 밖으로 전환하고, 포커스가 없는 상태에서 키를 떼면 키업 이벤트가 소실되어, 창으로 복귀해도 캐릭터가 해당 방향으로 계속 이동함(같은 키를 다시 누르고 떼야 해제). 콤보 타이머에 대해서는 이미 유사한 버그가 과거에 수정된 이력이 있으나(main.cpp:1912 주석), 원본 키 입력 상태에는 동일한 수정이 적용되지 않음. | System/Input.cpp:18-23, main.cpp:1913-1922 (포커스 손실 처리에 키 상태 리셋 없음) | High | Confirmed(메커니즘) / 실제 발생 빈도 재검증 필요 | Not Verified
15 | 인게임 전투 (RUNNING/DYING) | 밸런스/설계 확인 필요 | 레벨업 판정이 while이 아닌 if라서 한 프레임에 2레벨 이상 오를 경험치를 얻으면 순차적으로만 반영됨 | 경험치가 즉시 사라지진 않고 다음 틱에 마저 반영되므로 심각하진 않으나, 대량 경험치 획득 아이템(별가루 뭉치 등) 사용 시 레벨업이 한 프레임씩 밀려 보이는 지연이 있을 수 있음. 실제 체감 여부 재확인 권장. | main.cpp:3793-3806 | Low | Suspected | Not Verified
16 | 인게임 전투 (RUNNING/DYING) | 정상 확인 | 보스 처치→증강 픽 트리거, 보스 인터미션 진행/정지 로직은 결함 없음 | ActivateNextAugmentReward는 RUNNING→AUG_SELECT 전환 시 정확히 1회만 발동하도록 가드되어 있고, 인터미션 로직도 currentState==RUNNING에서만 진행되어 일시정지/메뉴 중 몬스터 스폰이 올바르게 멈춤. 회귀 테스트 시 참고. | main.cpp:2248-2253, RunIntermission.h:83-111, main.cpp:4148-4150 | Low | Confirmed | Not Verified
17 | 증강 선택 (AUG_SELECT) | 기술부채(죽은 코드) | Scene_AugSelect가 Polished 버전만 호출 후 즉시 return, 이하 약 500줄(4가지 구버전 변형)이 죽은 코드 | Scene_AugSelectCards / AugSelectConstellationOriginal / Legacy / Constellation 4개 함수가 전혀 호출되지 않음. 향후 증강 픽 UI를 수정할 때 잘못된 버전을 고칠 위험이 있음. | Scenes.cpp:18167-18171 (return 직후 dead code 시작) | Low | Confirmed | Not Verified
18 | 증강 선택 (AUG_SELECT) | 정상 확인 | 실제 사용되는 증강 픽 흐름(Polished)은 중복 적용·미적용·멈춤 등의 결함 없음 | 클릭은 포커스만 바꾸고, SPACE로 확정 시 정확히 1회만 apply되며 완료 후 상태가 정확히 리셋됨을 확인. 회귀 테스트 시 참고. | Scenes.cpp:16280-16749, main.cpp:2486-2653 | Low | Confirmed | Not Verified
19 | 증강 교체 (AUG_REPLACE) | 버그 | 화면 안내 문구는 'ESC 취소'이지만 실제로 ESC를 눌러도 교체가 취소되지 않음 | 증강 교체 화면 하단에는 'ESC CANCEL' 안내가 표시되지만, 매 프레임 먼저 실행되는 공용 입력 처리(GameManager::HandleInput → TryEscNavigateBack)가 AUG_REPLACE 상태의 ESC를 가로채 '일시정지 화면으로 전환'만 시켜버림. 그 뒤에 있는 실제 취소 로직(CancelAugReplaceFlow, currentState==AUG_REPLACE 가드)은 이미 상태가 바뀐 뒤라 실행되지 않음. 재현: 정체성 슬롯이 가득 찬 상태에서(EPIC 이상 증강 4개 이상 보유) 신규 증강을 뽑아 교체 화면에 진입 → ESC 클릭 → 취소되지 않고 일시정지로 빠졌다가 재개하면 같은 교체 화면으로 되돌아옴. 새로 뽑은 증강을 버릴 방법이 사실상 없음. | Scenes.cpp:18871(안내 문구) vs main.cpp:1970, 2655-2705, GameManager.cpp:140-141, Scenes.cpp:19547-19558 | High | Confirmed | Not Verified
20 | 증강 교체 (AUG_REPLACE) | 기술부채(죽은 코드) | Scene_AugReplaceCards 외 구버전 렌더러가 300줄 이상 죽은 코드로 남아있음 | Scene_AugReplace가 Cards 버전만 호출 후 즉시 return. | Scenes.cpp:18877-18879 | Low | Confirmed | Not Verified
21 | 증강 교체 (AUG_REPLACE) | 정상 확인 | 교체 후보 목록이 비어있는 상황은 구조적으로 발생 불가 | IdentitySlotsFull 조건이 성립할 때는 항상 최소 4개의 유효한 교체 후보가 있음을 확인. | AugmentSlots.h:33-35, main.cpp:1209-1223 | Low | Confirmed | Not Verified
22 | 런 상점 (RUN_SHOP) | 기술부채(죽은 코드) | Scene_RunShopCards 외 구버전 렌더러가 죽은 코드로 남아있음 | Scene_RunShop이 Cards 버전만 호출 후 즉시 return. | Scenes.cpp:19219-19221 | Low | Confirmed | Not Verified
23 | 런 상점 (RUN_SHOP) | 정상 확인 | 품절/골드 부족 체크 등 구매 로직에 결함 없음 | idx<0(품절), g_RunGold<price(골드 부족) 모두 정확히 체크 후 차감, 재구매/음수 골드 경로 없음. | main.cpp:1478-1493 | Low | Confirmed | Not Verified
24 | 게임오버 (GAMEOVER) | 기술부채(죽은 코드) | Scene_GameOverLegacy가 어디서도 호출되지 않는 죽은 코드 | main.cpp는 Scene_GameOver만 dispatch함. | Scenes.cpp:14636 | Low | Confirmed | Not Verified
25 | 게임오버 (GAMEOVER) | 정상 확인 | 사망 원인·보유 증강 목록 등 실제 사용되는 GameOver 화면은 결함 없음 | 회귀 테스트 시 참고. | Scenes.cpp:14744-15140 | Low | Confirmed | Not Verified
26 | 클리어/승리 (VICTORY) | 콘텐츠 누락/불일치 | 클리어(승리) 화면이 게임오버 화면 대비 정보가 부실함 — 증강 목록·클리어 소요시간 누락 | Victory 화면은 점수/레벨/처치수/코인만 표시하고, GameOver 화면에 있는 '획득 증강 목록'이나 '클리어 소요시간'이 없음. 로드맵 문서(CheckList/index.html Phase4)에는 '클리어 화면 완성(스코어, 증강 목록, 클리어 시간)'이 별도 작업으로 명시되어 있어 미완성 상태로 확인됨. | Scenes.cpp:15142-15222 (Victory) vs 14744-15140 (GameOver) | Medium | Confirmed | Not Verified

## Smoke Test 결과
WiNILL — 스모크 테스트 결과
MSBuild Debug¦x64 빌드 후 실제 실행 파일을 구동해 확인한 결과 (문서 인용이 아닌 실행 기반 확인)
테스트 환경
빌드 방법 | MSBuild (VS2022, D:\VisualStudioCommunity) — WiNILL.sln, Configuration=Debug, Platform=x64
빌드 결과 | 성공. 오류 0건. 경고는 APIENTRY 매크로 재정의(glad.h vs Windows SDK), miniaudio.h의 정수 축소 변환, LNK4098(CLAUDE.md에 이미 알려진 무시 대상) 뿐.
실행 환경 | 실제 exe(WiNILL/bin/WiNILL.exe)를 직접 구동. 해상도 2048x1280, 96 DPI(100% 스케일).
테스트 방식 | 사용자 요청에 따라 화면 캡처/전역 마우스 좌표 클릭은 중단하고, 이후 테스트는 프로세스 생존 여부, Windows 이벤트 로그(크래시 기록), 해당 게임 창 핸들에 한정된 PostMessage(WM_CLOSE 등)만 사용함.
발견사항
No. | 영역 | 구분 | 발견 사항 / 상세 | 심각도 | 확인상태
1 | 빌드 | 정상 확인 | MSBuild Debug¦x64 빌드가 오류 없이 성공함 — CLAUDE.md에 명시된 LNK4098 경고 외 신규 빌드 오류 없음 | Low | Confirmed
2 | 실행/안정성 | 정상 확인 | 실행 파일이 정상 구동되어 로비 화면이 렌더링됨(타이틀 텍스트, 별자리 장식, 메뉴 등). 아무 입력 없이 30초 이상 유휴 상태로 두어도 프로세스가 살아있고 응답함(크래시 없음) | Low | Confirmed
3 | 종료 처리 | 정상 확인 | 게임 창에 WM_CLOSE 메시지를 보내면 행잉이나 잔류 프로세스 없이 즉시 정상 종료됨 | Low | Confirmed
4 | 메인 메뉴 / 로비 — UI 레이아웃 | 버그 | 실제 화면(2048x1280, 100% 배율)에서 로비 좌측 메뉴 목록이 화면 하단 밖으로 넘침을 스크린샷으로 직접 확인함. '플레이'와 '상점'만 온전히 보이고 '도감'은 화면 맨 아래 경계에서 잘려 보이며, 그 아래(설정 등 추가 메뉴)는 화면 밖에 있어 마우스로 클릭할 수 없을 것으로 보임. 기존에 코드 리뷰만으로는 '해상도별 UI 스케일링 미비'로 추정만 했던 항목이 실제 실행 화면에서 재현 확인됨. | High | Confirmed
5 | 전체 공통 — 상태 표시(UpdateTitle) | 기능 미작동 | GameManager::UpdateTitle()은 RUNNING 중 'Onedow ¦ FPS:.. ¦ HP:.. ¦ XP:.. ¦ Score:..' 형태로, AUG_SELECT 중에는 'CHOOSE AUG >> [1]..[2]..[3]..' 형태로 창 제목을 갱신하도록 완전히 구현되어 있으나, main.cpp 어디에서도 이 함수가 호출되지 않음(정적 코드 검색으로 호출부 0건). 실행 중인 게임 창의 제목을 직접 관찰한 결과 몇 분간 계속 'Onedow' 그대로 고정되어 있어, 이 기능이 정적 분석뿐 아니라 실제 런타임에서도 전혀 동작하지 않음을 확인함. FPS/HP/XP/Score를 창 제목으로 즉시 확인할 수 있는 디버그/스트리머 편의 기능이 사실상 죽어있는 상태. | Low | Confirmed
6 | 메인 메뉴 → 시작 준비 전환 | 버그(재검증 필요) | 1차 테스트에서 로비의 '플레이' 버튼 근처를 클릭하는 자동화 입력을 보낸 직후, 별도의 크래시 대화상자나 Windows 오류 보고(WER), 이벤트 로그 기록 없이 게임 프로세스가 사라짐(조용한 종료)을 관찰함. 다만 이 클릭은 전역 마우스 좌표 클릭이었고, 같은 시점에 사용자가 실수로 마우스를 움직였다고 알려주어(다른 창이 앞으로 나옴) 클릭이 실제로 게임 창에 도달했는지, 혹은 게임이 포커스를 잃으며 발생한 현상인지 명확히 분리하지 못함. 이후 게임 창 핸들에만 한정된 메시지(PostMessage)로 같은 위치를 다시 클릭했을 때는 재현되지 않고 프로세스가 유지됨. 원인이 게임 버그인지 테스트 방식의 부작용인지 확정할 수 없어 '재검증 필요'로 표시함 — 실제 QA 시 사람이 직접 '플레이' 버튼을 몇 차례 반복 클릭하며 조용한 종료가 재현되는지 확인 권장. | Medium | Suspected
제한사항
• | 이 게임은 Win32 DWM 투명 오버레이로 화면 전체를 덮는 구조라, 화면 캡처나 전역 마우스 좌표 클릭 자동화가 사용자의 다른 애플리케이션(파일 탐색기, 증권 앱 등)과 충돌할 위험이 있음을 테스트 중 실제로 확인함. 사용자 요청에 따라 이후 화면 캡처 기반 테스트는 중단했습니다.
• | 따라서 상점/도감/설정/증강 픽/보스전 등 마우스 클릭 흐름이 필요한 나머지 씬은 이번 스모크 테스트에서 시각적으로 검증하지 못했습니다 — 이 부분은 이전에 전달드린 'Scene Findings' 시트의 코드 리뷰 기반 결과를 참고하시고, 필요하면 사람이 직접 플레이하며 화면을 보고 검증하는 방식을 권장합니다.

## Known Issues (문서)
ID | 관련 씬 | 출처 문서 | 구분 | 이슈 | 심각도 | 회귀 확인 상태
KI-001 | 증강 선택 / 인게임 전투 | Docs/Augment_Balance_Report.md | 버그 | 시작 무기와 조합 레시피 판정이 불일치함 (P0 버그성) | Critical | Not Verified
KI-002 | 증강 선택 / 인게임 전투 | Docs/Augment_Balance_Report.md | 버그 | Light Step 증강 - 피격 후 이동속도 효과가 설명과 다름 | High | Not Verified
KI-003 | 증강 선택 / 인게임 전투 | Docs/Augment_Balance_Report.md | 버그 | Drone Hive 증강 - 설명과 실제 효과 불일치 | High | Not Verified
KI-004 | 증강 선택 / 인게임 전투 | Docs/Augment_Balance_Report.md | 버그 | Bullet Rain Eternal 증강 - 설명과 실제 쿨다운 불일치 | High | Not Verified
KI-005 | 증강 선택 / 인게임 전투 | Docs/Augment_Balance_Report.md | 버그 | Warlord / Soul Harvest 증강 설명 불일치 | High | Not Verified
KI-006 | 증강 선택 / 인게임 전투 | Docs/Augment_Balance_Report.md | 버그 | D_MOB_HP 설명과 실제 효과 불일치 | Medium | Not Verified
KI-007 | 보스 전투 | Docs/Augment_Balance_Report.md | 버그 | Ether Sword 증강이 보스 대상에게 적용되지 않음 (누락) | Critical | Not Verified
KI-008 | 증강 선택 | Docs/Augment_Balance_Report.md | 버그 | 디버프 강화 카드의 선행 조건이 누락됨 | Medium | Not Verified
KI-009 | 증강 선택 / 인게임 전투 | Docs/Augment_Balance_Report.md | 밸런스 | Miniaturize 증강 과성장 의심 | Medium | Not Verified
KI-010 | 증강 선택 / 인게임 전투 | Docs/Augment_Balance_Report.md | 밸런스 | 첫 3개 일반 증강에 숨은 공격력 보정이 존재함 | Medium | Not Verified
KI-011 | 증강 선택 / 인게임 전투 | Docs/Augment_Balance_Report.md | 밸런스 | Laser Convergence 증강 과성장 의심 | Medium | Not Verified
KI-012 | 증강 선택 / 인게임 전투 | Docs/Augment_Balance_Report.md | 밸런스 | Drone Hive 증강 과성장 의심 (P1 중복 지목) | Medium | Not Verified
KI-013 | 증강 선택 / 인게임 전투 | Docs/Augment_Balance_Report.md | 밸런스 | Chain II 증강 과성장 의심 | Medium | Not Verified
KI-014 | 증강 선택 / 인게임 전투 | Docs/Augment_Balance_Report.md | 밸런스 | Light Ammo 증강이 약하거나 애매함 | Low | Not Verified
KI-015 | 증강 선택 / 인게임 전투 | Docs/Augment_Balance_Report.md | 밸런스 | Lifesteal 계열 증강이 약하거나 애매함 | Low | Not Verified
KI-016 | 증강 선택 / 인게임 전투 | Docs/Augment_Balance_Report.md | 밸런스 | Gigantify / Bastion 증강이 약하거나 애매함 | Low | Not Verified
KI-017 | 메인 메뉴 / 로비 | Docs/질문점.md | UI/UX | 로비 좌측 별자리 장식의 가시성과 버튼 가시성이 상충됨 (해결 방안 미정) | Medium | Not Verified
KI-018 | 전체 공통 | Docs/추가 개발 필요를 느낀 점들.md | UI/UX | 폰트 크기가 8~9px로 너무 작음 — 12px로 확대 필요 | High | Not Verified
KI-019 | 전체 공통 | Docs/추가 개발 필요를 느낀 점들.md | UI/UX | 전반적인 UI 가시성 개선 필요 | Medium | Not Verified
KI-020 | 증강 선택 | Docs/추가 개발 필요를 느낀 점들.md | 연출 | 증강 연출(등장/선택 후 마침) 추가 필요 | Low | Not Verified
KI-021 | 전체 공통(아웃게임) | Docs/사운드 필요한 부분들.md | 사운드 | 로비/시작준비/상점/도감/설정 사운드 대부분 미구현 | Low | Not Verified
KI-022 | 전체 공통(인게임) | Docs/사운드 필요한 부분들.md | 사운드 | 인게임 BGM(콤보 구간별 포함) 및 다수의 SFX 미구현 | Low | Not Verified
KI-023 | 클리어/승리 | Docs/사운드 필요한 부분들.md | 사운드 | 게임 클리어 사운드 - 클리어 기준 자체가 모호했던 시점의 기록(현재는 VICTORY 상태 존재, 재확인 필요) | Medium | Not Verified
KI-024 | 전체 공통(로드맵) | CheckList/index.html | 삭제 대상 | SPAM 보스 코드 완전 제거 작업이 로드맵 Day1로 계획됨 — 코드에서 잔존 여부 확인 필요 | Medium | Not Verified

## Bug Tracker
Bug ID | 관련 씬 | 제목 | 심각도 | 우선순위 | 관련 발견사항 No. | 재현 절차 | 기대 동작 | 실제 동작 | 환경 | 상태 | 담당자 | 발견일 | 수정일 | 비고
BUG-001 | 증강 교체 (AUG_REPLACE) | 예시: ESC로 증강 교체를 취소해도 실제로 취소되지 않음 | High | P1-High | 20 | 1) 정체성 슬롯 4개 이상 보유 2) 신규 증강 뽑기 3) 교체 화면에서 ESC | 안내 문구대로 교체가 취소되어야 함 | 일시정지 화면으로 전환되고, 재개 시 같은 교체 화면으로 복귀함 | Windows 11 / Debug 빌드 | Open |  | 2026-09-21 |  | Scene Findings #20 참고