## System QA
ONEDOW QA 시트
Scene |  |  | Information | Problem | Code Line | severity | 작업 상태 (2026-09-29) | 검토 메모 · 현행 소스 대조
인게임 (게임) | 무기 | 소총 | 기본 무기 | None |  | None
|  | 전기장 | 근처의 적을 다수 공격하는 무기 | 전기장 기능 미구현 | Entity/PlayerStats.h; main.cpp (Static Field) | Clear | 완료 · 정전장 기능 구현 | 정전장 선택과 펄스 공격이 현재 코드에서 동작합니다. Rifle/Static Field 선택 구조는 유지했습니다.
| 시련 목록 | OVERCLOCK | 적 이동속도 +20% | None | System/Settings.h:TRIAL_DEFS | None
|  | MEMORY_LEAK | 최대 HP -25% | None | System/Settings.h:TRIAL_DEFS | None
|  | TRIAL_SLOT_RETIRED | 퇴역 · 구형 보스 시련 (저장 인덱스 예약) | None | System/Settings.h:TRIAL_DEFS (retired save slot) | Clear | 완료 · 보스 전용 시련 제거 | 보스 전용 시련 효과와 선택 항목은 제거했습니다. 과거 저장 인덱스만 비활성 예약 슬롯으로 남습니다.
|  | TRIAL_SLOT_RETIRED | 퇴역 · 구형 보스 시련 (저장 인덱스 예약) | None | System/Settings.h:TRIAL_DEFS (retired save slot) | Clear | 완료 · 보스 전용 시련 제거 | 보스 전용 시련 효과와 선택 항목은 제거했습니다. 과거 저장 인덱스만 비활성 예약 슬롯으로 남습니다.
|  | PROCESS_LIMIT | 증강 선택지 2장 | None | System/Settings.h:TRIAL_DEFS | None
|  | LOW_BANDWIDTH | 스킬 쿨타임 +25% | None | System/Settings.h:TRIAL_DEFS | None
|  | HARDENED | 적 체력 +30% | None | System/Settings.h:TRIAL_DEFS | None
|  | SURGE | 적 속도·체력 +20% | None | System/Settings.h:TRIAL_DEFS | None
|  | EARLY_RUSH | 초반 원거리몹이 더 빨리 등장 | None | System/Settings.h:TRIAL_DEFS | None
|  | PACKET_STORM | 초반 일반 몹 스폰 압박 증가 | None | System/Settings.h:TRIAL_DEFS | None
|  | COLD_BOOT | 시작 최대 체력 감소 | None | System/Settings.h:TRIAL_DEFS | None
|  | MID_PRESSURE | 중반 적 압박 +8% | None | System/Settings.h:TRIAL_DEFS[11] | None
|  | TRIAL_SLOT_RESERVED | 비활성 · 이전 저장 호환용 예약 슬롯 | None | System/Settings.h:TRIAL_DEFS[12] (reserved save slot) | Clear | 완료 · 비활성 예약 슬롯 | 이 인덱스는 이전 저장 데이터 호환용이며 현재 시련 선택 풀에서 사용하지 않습니다.
|  | PROCESS_NOISE | 중반 원거리몹 상한 증가 | None | System/Settings.h:TRIAL_DEFS | None
|  | LATE_OVERRUN | 후반 스폰 램프 강화 | None | System/Settings.h:TRIAL_DEFS | None
|  | HARDENED_CORE | 후반 몹 체력 램프 강화 | None | System/Settings.h:TRIAL_DEFS | None
|  | SIGNAL_DRIFT | 후반 원거리 압박 강화 | None | System/Settings.h:TRIAL_DEFS | None
|  | TRIAL_SLOT_RETIRED | 퇴역 · 구형 보스 시련 (저장 인덱스 예약) | None | System/Settings.h:TRIAL_DEFS (retired save slot) | Clear | 완료 · 보스 전용 시련 제거 | 보스 전용 시련 효과와 선택 항목은 제거했습니다. 과거 저장 인덱스만 비활성 예약 슬롯으로 남습니다.
|  | TRIAL_SLOT_RETIRED | 퇴역 · 구형 보스 시련 (저장 인덱스 예약) | None | System/Settings.h:TRIAL_DEFS (retired save slot) | Clear | 완료 · 보스 전용 시련 제거 | 보스 전용 시련 효과와 선택 항목은 제거했습니다. 과거 저장 인덱스만 비활성 예약 슬롯으로 남습니다.
|  | TRIAL_SLOT_RETIRED | 퇴역 · 구형 보스 시련 (저장 인덱스 예약) | None | System/Settings.h:TRIAL_DEFS (retired save slot) | Clear | 완료 · 보스 전용 시련 제거 | 보스 전용 시련 효과와 선택 항목은 제거했습니다. 과거 저장 인덱스만 비활성 예약 슬롯으로 남습니다.
|  | 구(舊) 시련 선택 화면(굴레) | 레거시 6종 시련 선택 UI | 화면 자체가 어떤 라이브 UI 경로로도 진입 불가능한 죽은 코드(유일한 트리거가 마찬가지로 죽은 함수 안에만 존재) | Core/Scenes/SceneRunConfig.cpp (현재 런 설정) | Clear | 완료 · 구형 시련 선택 화면 제거 | 레거시 선택 씬은 제거했습니다. 현재 런 설정의 활성 시련 선택 UI는 유지합니다.
| 증강 | 공격력 증가 | [COMMON] 공격력 +9 (고정 가산) (요약: ATK +9 (가산)) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 연사 속도 증가 | [COMMON] 연사 속도 +4% (백분율 누적) (요약: 연사 +4%) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 탄속 증가 | [COMMON] 탄환 속도 +30 (요약: 탄속 +30) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 이동속도 증가 | [COMMON] 이동 속도 +5% (요약: 이동 +5%) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 시야 증가 | [COMMON] 시야(필드 크기) +70 / 최대 5중첩 (+350) (요약: 시야 +70 / 최대 5중첩) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 체력 재생 | [COMMON] 약 3.5초마다 체력 1 추가 회복 (중첩 가능) (요약: 재생 +0.28/s) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 유리대포 | [RARE] 공격력 +50% / 최대 체력 -35% (요약: ATK +50% / Max HP -35%) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 가벼운 탄환 | [RARE] 연사 +10% / 탄속 +30% / 공격력 -15% (요약: 연사 +10% / 탄속 +30% / ATK -15%) | 약하거나 효과가 애매한 증강으로 지목됨 | Entity/Augment.h | Low | 밸런스 검토 | Light Ammo 수치/체감 검토 항목입니다.
|  | 가벼운 발걸음 | [RARE] 이동 속도 +30% / 피격 시 10초간 이 효과 정지 (요약: 이동 +30% / 피격 10초 해제) | Light Step 증강 - 피격 후 이동속도 효과가 설명과 다름 | Entity/PlayerStats.h; main.cpp (피격 타이머) | Clear | 완료 · 설명과 피격 효과 일치 | Light Step은 이동 속도 +30%를 주며 HP 피해를 받으면 10초간 보너스를 끕니다. 한 번만 획득 조건도 유지합니다.
|  | 건 앤 러너 | [RARE] 사격하지 않는 동안 이동 속도 +80% (요약: 비사격 중 이동 +80%) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 탄환 세례 | [RARE] 15초마다 유도탄 20발 일제 발사 / 발당 데미지 50% (요약: 유도탄 ×20발 / 쿨 15초) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 치명타 | [RARE] 15% 확률로 치명타 (피해 ×2.0) (중첩 시 확률 +15%, 최대 75%) (요약: 크리 +15% / 배율 ×2.0) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 흡혈탄 | [RARE] 처치당 HP +0.06 (최대 4중첩 · 합 0.24/kill) (요약: 처치당 HP +0.06 (4중첩)) | 흡혈 계열 - 약하거나 효과가 애매한 증강으로 지목됨 | Entity/Augment.h | Low | 밸런스 검토 | Lifesteal 효율 검토 항목입니다.
|  | 광전사 | [RARE] 체력이 낮을수록 공격력 증가 (최대 +60% · 빈사 시) (요약: 저체력 시 ATK 최대 +60%) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 오버드라이브 | [RARE] 공격력 +14 (고정 가산) (요약: ATK +14 (가산)) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 코어 과부하 | [EPIC] 공격력 +24 (고정 가산) (요약: ATK +24 (가산)) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 흡혈마 | [EPIC] 흡혈 한도 0.48 · Max HP +20 · 10킬마다 HP +1 (요약: 흡혈 상한 0.48 / Max HP +20) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 고장난 조준선 | [EPIC] 마우스 무시, 황금 오브 방향으로 자동 발사 / 공격력 +250% (요약: ATK +250% / 자동 조준) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 총검 | [EPIC] 200px 이내의 적에게 피해 +50% (요약: 200px 이내 ATK +50%) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 축소화 | [EPIC] 최대 체력 1/2 / 보유 증강당 공격력 +10·연사 +2% / 이속 +20% / 크기 -20% (요약: Max HP 1/2 / 증강당 ATK +10) | 과성장 의심 (밸런스 재검토 필요) | Entity/Augment.h | Medium | 밸런스 검토 | Miniaturization 파워 증가 검토 항목입니다.
|  | 거대화 | [EPIC] 최대 체력 ×2 / 초당 체력 약 1.0 회복 / 이속 -40% / 크기 +50% (요약: Max HP ×2 / 재생 ~1.0/s / 이동 -40%) | 약하거나 효과가 애매한 증강으로 지목됨 | Entity/Augment.h | Low | 밸런스 검토 | Gigantify 효율 검토 항목입니다.
|  | 관통 | [EPIC] 명중 시 30% 확률로 적·장애물 관통 (요약: 관통 확률 +30%) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 더블 | [EPIC] 한 번에 2발 발사 / 공격력 -40% (요약: 발사 ×2 / ATK -40%) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 차크람 | [EPIC] 넓게 공전하는 차크람 1개 / 닿은 잡몹·자폭병 즉사, 원거리 큰 피해·적탄 막기 / 파괴 시 6초 후 재생성 (요약: 차크람 ×1 / 6초 재생성) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 탄환 세례 II | [EPIC] 탄환 세례 쿨다운 15초 → 10초 (요구: 탄환 세례) (요약: 세례 쿨 15초 → 10초) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 차크람 II | [EPIC] 차크람 1개 → 2개 (요구: 차크람) (요약: 차크람 1 → 2) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 드론 | [EPIC] 자동 조준 드론 1기 소환 / 연사·탄속 50% (요약: 드론 ×1 / 화력 50%) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 스캔 레이저 | [EPIC] 0.85초마다 조준 방향으로 중거리 관통 레이저 — 직선상 적 일소 (군중 제어) (요약: 0.85초 관통 빔 / 사거리 560) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 백신 스캔 | [EPIC] 2.4초마다 플레이어 주변으로 정화 펄스 — 범위 내 적 일소 (중첩 시 주기↓·범위↑) (요약: 2.4초 주변 펄스 / 반경 240) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 스캔 레이저 II | [LEGENDARY] 레이저 발사 0.85→0.55초 · 사거리 560→760 (요구: 스캔 레이저) (요약: 간격 0.85→0.55초 / 사거리 +200) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 관통 II | [LEGENDARY] 관통 확률 +30% (요구: 관통) (요약: 관통 +30%p) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 트리플 샷 | [LEGENDARY] 한 번에 2발 → 3발 · 공격력 -12% (요구: 더블) (요약: 발사 2→3 / ATK -12%) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 광폭 베기 | [EPIC] 스윙 범위(호)·사거리 확대 (요약: 근접 호·사거리 확대) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 칼바람 | [EPIC] 스윙마다 전방으로 관통 칼바람 발사 (원거리 견제) (요약: 스윙마다 관통 칼바람) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 강궁 | [EPIC] 차징 시간 -28% · 완충 위력 증가 | None | Entity/Augment.h | None
|  | 다중 사격 | [EPIC] 완충 발사 시 3발 부채꼴 · 보조 화살 피해 58% (요약: 완충 시 3발 부채꼴) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 미니건 | [EPIC] 연사 +75% / 탄 퍼짐 +0.15 (정조준·소총과 반대) (요약: 연사 +75% / 퍼짐 +0.15) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 해킹: 원거리 | [EPIC] 원거리 몹 처치 시 20% 확률로 유도탄 5발 (적에게만 피해) (요약: 원거리 처치 20% / 유도탄 ×5) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 확률적 연쇄 작용 | [EPIC] 명중 시 30% 확률로 가까운 적에게 튕김 (최대 3회 · 뮤탈 글레이브) (요약: 명중 30% / 3회 튕김) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 연쇄 폭발 | [LEGENDARY] 적 처치 시 폭발 — 주변 적에게 공격력 30% 피해 (폭발로 죽은 적은 추가 폭발 X) (요약: 처치 시 ATK 30% 폭발) | None | Entity/Augment.h | None
|  | [스킬] 창 닫기 | [EPIC] 액티브 스킬 획득 — 플레이어 중심 대폭발(넉백+피해) (쿨 16초) (요약: 쿨 16초 / 폭발 넉백) | None | Entity/Augment.h | None
|  | [스킬] 초집중 | [EPIC] 액티브 — 5초간 시야 +50% · 적 행동 -30% · 대시 쿨 2초 (쿨 20초) (요약: 쿨 20초 / 5초 집중 모드) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 전력 증폭 | [LEGENDARY] 공격력 ×1.05 (3스택까지 · 이후 ×1.03 · 중첩) (요약: ATK ×1.05 (3중첩)) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 랜덤 증강 | [LEGENDARY] 등급 무관 랜덤 버프 3개 즉시 획득 (디버프 없음) (요약: 랜덤 버프 ×3 즉시 획득) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 전쟁군주 (CB_WARLORD) | [조합] 획득 즉시 공격력 +15% · 1000킬마다 공격력 +5%·연사 +2%·탄속 +2% (최대 7스택) | 전쟁군주 설명 불일치 | Entity/Augment.h; Entity/AugmentDescKR.h | Clear | 완료 · 한국어/영어/일본어 설명을 실제 효과로 통일 | 기존 QA의 '영혼 수확/Soul Harvest' 표기는 현행 CB_WARLORD(전쟁군주)로 확인해 갱신했습니다. 획득 시 공격력 +15%; 1000킬마다 공격력 +5%, 연사 +2%, 탄속 +2%, 최대 7스택.
|  | MK2 내장 | [LEGENDARY] 사망 시 공격력 비례 대폭발 + 풀 HP 부활 (1회, 페널티 없음) (요약: 사망 시 1회 부활 / 대폭발) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 해킹: 자폭병 | [LEGENDARY] 자폭병 처치 시 20% 확률로 폭발 (적에게만 피해) (요약: 자폭병 처치 20% / 폭발) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 연쇄 작용 | [LEGENDARY] 모든 총알이 무조건 2회 튕김 / 총알 공격력 -30% (요약: 전탄 2회 튕김 / ATK -30%) | None | Entity/Augment.h | None
|  | [스킬] 시간 정지 | [LEGENDARY] 액티브 스킬 획득 — 1.5초간 적·적탄막 정지 (나는 계속 행동) (쿨 28초) (요약: 쿨 28초 / 1.5초 시간 정지) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 탄환 세례 III | [LEGENDARY] 탄환 세례 쿨다운 10초 → 5초 (요구: 탄환 세례 II) (요약: 세례 쿨 10초 → 5초) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 드론 II | [LEGENDARY] 드론 1기 → 2기 (요구: 드론) (요약: 드론 1 → 2) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 차크람 III | [LEGENDARY] 차크람 2개 → 3개 (요구: 차크람 II) (요약: 차크람 2 → 3) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 대혼란 | [SPECIAL] 보유 증강을 모두 잊고 같은 개수만큼 무작위 재배열 (약 60% 버프 / 40% 디버프) (요약: — (전체 재배분)) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 판도라의 상자 | [SPECIAL] 버프 3개 + 디버프 2개 즉시 획득 (요약: 버프 +3 / 디버프 +2) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 처형자 | [COMBO] [조합] 치명타 확률 +30% · 치명타 배율 +1.2 · 공격력 +20% (요약: 크리 +30% / 배율 +1.2 / ATK +20%) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 피의 군주 | [COMBO] [조합] 최대 체력 +15 · 재생 +0.25/s (요약: Max HP +15 / 재생 +0.25/s) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 관통 쌍둥이 | [COMBO] [조합] 관통 확률 60% · 공격력 +40% (더블 패널티 상쇄) (요약: 관통 60% / ATK +40%) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 폭풍 소환사 | [COMBO] [조합] 탄환 세례 쿨다운 4초 · 드론 +1 · 연사 +15% (요약: 세례 쿨 4초 / 드론 +1 / 연사 +15%) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 레일건 | [COMBO] [조합] 관통 +15%p · 원거리 보너스 +20%p · 공격 +30% · 탄속 +35% (요약: 관통 +15% / ATK +30% / 탄속 +35%) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 유리 사신 | [COMBO] [조합] 공격력 ×1.2 · 처치당 흡혈 +0.2 · 최대 체력 +20 (유리 리스크 완화) (요약: ATK ×1.2 / 처치 흡혈 +0.2) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 전쟁군주 | [COMBO] [조합] 공격력 +15% · 1000킬마다 공격력 +5%·연사 +2%·탄속 +2% (최대 7스택) (요약: ATK +15% / 처치 스케일링) | Warlord 증강 설명 불일치 | Entity/Augment.h; Entity/PlayerStats.h | Clear | 완료 · 설명과 효과 일치 | Warlord는 기본 공격력 +15%, 1,000킬마다 공격력 +5%·연사/탄속 +2%, 최대 7중첩입니다.
|  | 난기류 | [COMBO] [조합] 차크람 +1 · 드론 +1 · 연사 +10% (요약: 차크람 +1 / 드론 +1 / 연사 +10%) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 오버클럭 | [COMBO] [조합] 공격력 +35 (가산) · 공격력 ×1.12 (요약: ATK +35 (가산) / ×1.12) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 지옥불 | [COMBO] [조합] 연쇄 폭발 반경 ×1.6 · 탄환 세례 쿨다운 5초 (요약: 폭발 반경 ×1.6 / 세례 쿨 5초) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 무한 세례 | [MYTHIC] 쿨다운 4초 · 적 처치마다 쿨다운 0.2초 감소 (최소 3초) (요약: 쿨 4초 / 처치마다 -0.2초) | Bullet Rain Eternal 증강 - 설명과 실제 쿨다운 불일치 | Entity/PlayerStats.h; main.cpp | Clear | 완료 · 설명과 효과 일치 | Bullet Rain Eternal은 4초 쿨다운에서 시작하고 킬마다 0.2초씩 줄어 최소 3초를 유지합니다.
|  | 군집 지능 | [MYTHIC] 드론 4기 운용 · 각 드론 화력은 50% 유지 (요약: 드론 ×4 / 각 화력 50%) | Drone Hive 증강 - 설명과 실제 효과 불일치 (과성장 의심도 별도 제기됨) | Entity/Augment.h | High | 미해결 · High | Drone Hive 효과/성장 문제 보고 항목입니다.
|  | 수렴 | [MYTHIC] 스캔 레이저가 거의 연속으로 발사 + 광폭 빔 (직선 일소) (요약: 레이저 거의 연속 / 광폭 빔) | 과성장 의심 (밸런스 재검토 필요) | Entity/Augment.h | Medium | 밸런스 검토 | Convergence 파워 증가 검토 항목입니다.
|  | 철갑탄 | [MYTHIC] 관통 90% 고정 · 공격력 +25 (가산) · 탄속 +50% (멈추지 않는 탄) (요약: 관통 90% / ATK +25 / 탄속 +50%) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 포탑 배치 | [COMBO] [조합] 드론이 공전 대신 자동 포탑으로 전개 (5초 지속·소총 화력) (요약: 드론 → 포탑 / 5초) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 흡혈탄 II | [EPIC] 흡혈 한도 0.24→0.36 · 10킬마다 HP +1 (요구: 흡혈탄) (요약: 흡혈 상한 0.24→0.36) | 흡혈 계열 - 약하거나 효과가 애매한 증강으로 지목됨 | Entity/Augment.h | Low | 밸런스 검토 | Lifesteal II 효율 검토 항목입니다.
|  | 연쇄 작용 II | [LEGENDARY] 튕김 2→3회 · 총알 -30%→-15% (요구: 연쇄 작용) (요약: 튕김 2→3 / ATK -15%) | 과성장 의심 (밸런스 재검토 필요) | Entity/Augment.h | Medium | 밸런스 검토 | Chain Reaction II 파워 증가 검토 항목입니다.
|  | 산탄 확장 | [EPIC] [샷건] 펠릿 5→7 · 사거리 -10% · 연사 -12% (요약: 펠릿 5→7 / 연사 -12%) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 과装填 | [EPIC] [리볼버] 6발 장전 · 마지막 탄 치명타 확정 (요약: 6발 장전 / 최종탄 크리 확정) | None | Entity/Augment.h | None
|  | HE탄 | [EPIC] [대포] 관통 종료 시 작은 폭발 (공격력 25%) (요약: 관통 종료 시 ATK 25%) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 특이점 | [MYTHIC] 차크람이 적을 끌어당김 · 접촉 지속 피해 (요구: 차크람 III) (요약: 흡인 + DoT) | None | Entity/Augment.h | None
|  | [스킬] 집중 조준 | [EPIC] 0.4초 정지 후 발동 — 다음 1발 ×2.5 · 관통 +30%p (쿨 14초 · 저격) (요약: 쿨 14초 / 다음 1발 ×2.5) | None | Entity/Augment.h | None
|  | [스킬] 섬광 돌진 | [EPIC] 대시 시 유도탄 3~5발 · 이후 3발 ×2 공격력 (SHIFT · 대시 강화) (요약: 대시 시 유도탄 / 이후 ×2) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 탄뭉치 억제 | [EPIC] [SMG] 흩어짐 -50% · 연사 +8% (요약: 퍼짐 -50% / 연사 +8%) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 정조준 | [EPIC] [소총] 흩어짐 제거 · 공격력 +8 (요약: 퍼짐 제거 / ATK +8) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 장거리 증폭 | [EPIC] [저격] 거리 보너스 +30%p (저격총·저격 증강) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 체력 증가 | [COMMON] 최대 체력 +15 (중첩 가능) (요약: Max HP +15) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 방화벽 | [RARE] 받는 피해 -12% (1회 획득) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 재생 II | [EPIC] 재생 +0.45/s / 체력 40% 이하 시 재생 ×2 (요구: 재생 증강 권장) (요약: 재생 +0.45/s / 저체력 ×2) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 철벽 | [COMBO] [조합] 최대 체력 +15% · 재생 +0.35/s · 받는 피해 -8%p (요약: Max HP +15% / 재생 +0.35 / 피해 -8%) | 약하거나 효과가 애매한 증강으로 지목됨 | Entity/Augment.h | Low | 밸런스 검토 | Ironwall 효율 검토 항목입니다.
|  | 구명줄 | [COMBO] [조합] 재생 +0.25/s · 이동 +12% · 10킬→7킬 회복 · 피격 정지 6초 (요약: 재생 +0.25 / 이동 +12% / 7킬 회복) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 미니건 II | [EPIC] 연사 +12%p / 탄 퍼짐 -25% (요구: 미니건) (요약: 연사 +12% / 퍼짐 -25%) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 탄환 소용돌이 | [MYTHIC] 명중마다 연사 쿨 0.1초 단축 (스노우볼) (요구: 미니건 II) (요약: 명중마다 연사CD -0.1초) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 연쇄 폭발 II | [LEGENDARY] 폭발 피해 30%→40% · 반경 +40% (요구: 연쇄 폭발) (요약: 폭발 30%→40% / 반경 +40%) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 탄우 | [COMBO] [조합] 미니건 + 관통 II / 관통 70% · 연사 +15% (요약: 관통 70% / 연사 +15%) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 해킹: 방화벽 | [EPIC] 보호막체 처치 시 10% 확률 / 3초간 최대 체력 20% 보호막 (요약: 보호막체 처치 10% / 3초 보호막) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 은탄환 | [LEGENDARY] [리볼버] 6번째 탄 — 명중 대상에 공격력 120% 화상(1초) (요구: 과장전) (요약: 6번째 탄 / ATK 120% 화상) | None | Entity/Augment.h | None
|  | HE탄 II | [LEGENDARY] [대포] 폭발 피해 25%→35% · 반경 80→110 (요구: HE탄) (요약: 폭발 25%→35% / 반경 +30) | None | Entity/Augment.h | None
| 증강(너프) | 원거리 몹 증원 | [DEBUFF] 원거리 몹 최대 수 +1 · 스폰 0.5초 빨라짐 · 원거리 처치 EXP +12 (요약: 원거리몹 최대 +1 / EXP +12) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 원거리 몹 강화 | [DEBUFF] 원거리 몹 체력·공격력 +20% · 원거리 처치 EXP +6 (요약: 원거리몹 HP·ATK +20% / EXP +6) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 원거리 몹 가속 | [DEBUFF] 원거리 몹 이동 속도 +20% · 원거리 처치 EXP +5 (요약: 원거리몹 이동 +20% / EXP +5) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 로터 폭주 | [DEBUFF] 로터 생성 빈도 증가 · 동시 한도 +12 · 처치 EXP +1 (요약: 생성 빈도 ↑ / EXP +1) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 다가오는 죽음 | [DEBUFF] 무적 붉은 오브가 추적 - 초당 EXP +0.5 - 최대 3회, 중복 시 속도 +20% (요약: 무적 오브 추적 / EXP +0.5/s) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 로터 가속 | [DEBUFF] 로터 이동 속도 +10% · 초당 EXP +0.5 (요약: 로터 이동 +10% / EXP +0.5/s) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 유리 심장 | [DEBUFF] 최대 체력 -20% - 전체 EXP +3% (요약: Max HP -20% / 전체EXP +3%) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 탄 걸림 | [DEBUFF] 연사 속도 -10% - 전체 EXP +5% (요약: 연사 -10% / 전체EXP +5%) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 취함 | [DEBUFF] 20초마다 5초간 조준 랜덤+데미지 -40% · 전체 EXP +5% (중복: 지속 +1초·쿨 -2초) (요약: 20초 / 5초 조준 랜덤 / EXP +5%) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 자폭병 폭발 확장 | [DEBUFF] 자폭병 폭발 반경 ×1.5 · 자폭병 처치 EXP +12 (요약: 자폭 반경 ×1.5 / EXP +12) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 자폭병 강화 | [DEBUFF] 자폭병 체력 ×1.5 · 자폭병 처치 EXP +5 (요약: 자폭병 HP ×1.5 / EXP +5) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 자폭병 가속 | [DEBUFF] 자폭병 이동 속도 +30% · 자폭병 처치 EXP +3 (요약: 자폭병 이동 +30% / EXP +3) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 로터 체력 강화 | [DEBUFF] 로터 체력 +30% · 로터 처치 EXP +2 (요약: 로터 HP +30% / EXP +2) | 설명과 실제 효과 불일치 | Entity/PlayerStats.h; main.cpp | Clear | 완료 · 설명과 효과 일치 | Rotor의 최종 기본 HP에 1.30을 곱하고 Rotor 처치 EXP 보너스 +2를 적용합니다.
|  | 무거운 다리 | [DEBUFF] 플레이어 이동 속도 -5% - 전체 EXP +3% (요약: 이동 -5% / 전체EXP +3%) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 퇴역: 웜 변이 | [DEBUFF] 현재 선택 풀에서 제외된 변이 계열 증강 (요약: 퇴역 카드) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 퇴역: 트로이 변이 | [DEBUFF] 현재 선택 풀에서 제외된 변이 계열 증강 (요약: 퇴역 카드) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 퇴역: 공전체 변이 | [DEBUFF] 현재 선택 풀에서 제외된 변이 계열 증강 (요약: 퇴역 카드) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 퇴역: 봇넷 변이 | [DEBUFF] 현재 선택 풀에서 제외된 변이 계열 증강 (요약: 퇴역 카드) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 퇴역: 보호막 변이 | [DEBUFF] 현재 선택 풀에서 제외된 변이 계열 증강 (요약: 퇴역 카드) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 출혈 | [DEBUFF] 체력 회복 -1.0/s - 회복이 0이면 등장하지 않음 - 전체 EXP +12% (요약: 재생 -1.0/s / 전체EXP +12%) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 약화 | [DEBUFF] 공격력 -12% · 전체 EXP +10% (요약: ATK -12% / 전체EXP +10%) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 병렬 처리 | [DEBUFF] 로터가 나올 때마다 추가 개체 1마리 등장 · 처치 EXP +6 (요약: 동시 +1 / EXP +6) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 권한 상승 | [DEBUFF] 엘리트 변종(신속/강인/폭발) 출현 확률 대폭 ↑ · 처치 EXP +3 (요약: 엘리트 출현 ↑ / EXP +3) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 스케줄러 폭주 | [DEBUFF] 특수 잡몹(돌진/회피/거대) 출현 확률 ↑ · 처치 EXP +4 (요약: 특수몹 출현 ↑ / EXP +4) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 스케쥴러 강화 | [DEBUFF] 특수 잡몹 유형 체력 +10% (처치 경험치 +2) (요약: 특수몹 HP +10% / EXP +2) | None | Entity/Augment.h | None
|  | 퇴역: 트로이 강화 | 퇴역 · [DEBUFF] 현재 선택 풀에서 제외된 변이 계열 증강 (요약: 퇴역 카드) | 디버프 강화 카드의 선행 조건이 누락됨 | Entity/Augment.h (퇴역 효과 제거; 예약 인덱스만 유지) | Clear | 완료 · 폐기 콘텐츠 제거 | 해당 변이/디버프/도감 항목은 현재 게임에서 제거했습니다. 저장 인덱스가 필요한 증강 슬롯만 RESERVED로 보존하며 현재 기본 SWARM은 유지합니다.
|  | 퇴역: 크래셔 강화 | 퇴역 · [DEBUFF] 크래셔가 돌진하는 동안 받는 피해 -10% (처치 경험치 +4) (요약: 크래셔 피해 -10% / EXP +4) | 디버프 강화 카드의 선행 조건이 누락됨 | Entity/Augment.h (퇴역 효과 제거; 예약 인덱스만 유지) | Clear | 완료 · 폐기 콘텐츠 제거 | 해당 변이/디버프/도감 항목은 현재 게임에서 제거했습니다. 저장 인덱스가 필요한 증강 슬롯만 RESERVED로 보존하며 현재 기본 SWARM은 유지합니다.
|  | 퇴역: 배드 섹터 출현 | 퇴역 · [DEBUFF] 배드 섹터 등장 — 처치 시 잠시 감속 구역을 남김 (처치 경험치 +8) (요약: 배드섹터 출현 / EXP +8) | None | Entity/Augment.h (퇴역 효과 제거; 예약 인덱스만 유지) | Clear | 완료 · 폐기 콘텐츠 제거 | 해당 변이/디버프/도감 항목은 현재 게임에서 제거했습니다. 저장 인덱스가 필요한 증강 슬롯만 RESERVED로 보존하며 현재 기본 SWARM은 유지합니다.
|  | 퇴역: 레지스트리 에러 출현 | 퇴역 · [DEBUFF] 레지스트리 에러 등장 — 주변 적을 강화하는 노드 (처치 경험치 +10) (요약: 레지에러 출현 / EXP +10) | None | Entity/Augment.h (퇴역 효과 제거; 예약 인덱스만 유지) | Clear | 완료 · 폐기 콘텐츠 제거 | 해당 변이/디버프/도감 항목은 현재 게임에서 제거했습니다. 저장 인덱스가 필요한 증강 슬롯만 RESERVED로 보존하며 현재 기본 SWARM은 유지합니다.
|  | 퇴역: 적 무리 증가 | 퇴역 · [DEBUFF] 약한 적 무리(1→3)가 등장 (처치 경험치 +4) (요약: 적 무리 / EXP +4) | None | Entity/Augment.h (퇴역 효과 제거; 예약 인덱스만 유지) | Clear | 완료 · 폐기 콘텐츠 제거 | 해당 변이/디버프/도감 항목은 현재 게임에서 제거했습니다. 저장 인덱스가 필요한 증강 슬롯만 RESERVED로 보존하며 현재 기본 SWARM은 유지합니다.
|  | 퇴역: 위버 강화 | 퇴역 · [DEBUFF] 회피체 지그재그·속도 +15% (처치 경험치 +3) (요약: 위버 속도 +15% / EXP +3) | 디버프 강화 카드의 선행 조건이 누락됨 | Entity/Augment.h (퇴역 효과 제거; 예약 인덱스만 유지) | Clear | 완료 · 폐기 콘텐츠 제거 | 해당 변이/디버프/도감 항목은 현재 게임에서 제거했습니다. 저장 인덱스가 필요한 증강 슬롯만 RESERVED로 보존하며 현재 기본 SWARM은 유지합니다.
|  | 퇴역: 브루트 강화 | 퇴역 · [DEBUFF] 거대체 HP +25% · 접촉 피해 +20% (처치 경험치 +4) (요약: 거대체 HP +25% / EXP +4) | 디버프 강화 카드의 선행 조건이 누락됨 | Entity/Augment.h (퇴역 효과 제거; 예약 인덱스만 유지) | Clear | 완료 · 폐기 콘텐츠 제거 | 해당 변이/디버프/도감 항목은 현재 게임에서 제거했습니다. 저장 인덱스가 필요한 증강 슬롯만 RESERVED로 보존하며 현재 기본 SWARM은 유지합니다.
|  | 퇴역: 웜 분열 | 퇴역 · [DEBUFF] 현재 선택 풀에서 제외된 변이 계열 증강 (요약: 퇴역 카드) | 디버프 강화 카드의 선행 조건이 누락됨 | Entity/Augment.h (퇴역 효과 제거; 예약 인덱스만 유지) | Clear | 완료 · 폐기 콘텐츠 제거 | 해당 변이/디버프/도감 항목은 현재 게임에서 제거했습니다. 저장 인덱스가 필요한 증강 슬롯만 RESERVED로 보존하며 현재 기본 SWARM은 유지합니다.
| 몹 | 퇴역: 웜 (SPLITTER) | 퇴역 · 자가복제 — 처치 시 작은 둘로 쪼개짐 (2세대까지) | None | Entity/Monster.h; Core/Codex.h (현재 몹 도감) | Clear | 완료 · 폐기 콘텐츠 제거 | 해당 변이/디버프/도감 항목은 현재 게임에서 제거했습니다. 저장 인덱스가 필요한 증강 슬롯만 RESERVED로 보존하며 현재 기본 SWARM은 유지합니다.
|  | 퇴역: 트로이목마 (BLINKER) | 퇴역 · 잔상 경고 후 플레이어 쪽으로 순간이동(잠입) | None | Entity/Monster.h; Core/Codex.h (현재 몹 도감) | Clear | 완료 · 폐기 콘텐츠 제거 | 해당 변이/디버프/도감 항목은 현재 게임에서 제거했습니다. 저장 인덱스가 필요한 증강 슬롯만 RESERVED로 보존하며 현재 기본 SWARM은 유지합니다.
|  | 퇴역: 크래셔 (CHARGER) | 퇴역 · 멈춰서 조준(텔레그래프) 후 폭발적으로 돌진 | None | Entity/Monster.h; Core/Codex.h (현재 몹 도감) | Clear | 완료 · 폐기 콘텐츠 제거 | 해당 변이/디버프/도감 항목은 현재 게임에서 제거했습니다. 저장 인덱스가 필요한 증강 슬롯만 RESERVED로 보존하며 현재 기본 SWARM은 유지합니다.
|  | 퇴역: 버그 (WEAVER) | 퇴역 · 좌우로 지그재그하며 접근 (조준 까다로움) | None | Entity/Monster.h; Core/Codex.h (현재 몹 도감) | Clear | 완료 · 폐기 콘텐츠 제거 | 해당 변이/디버프/도감 항목은 현재 게임에서 제거했습니다. 저장 인덱스가 필요한 증강 슬롯만 RESERVED로 보존하며 현재 기본 SWARM은 유지합니다.
|  | 퇴역: 거대 침입체 (BRUTE) | 퇴역 · 크고 느리지만 체력이 매우 높음 (보상 큼) | None | Entity/Monster.h; Core/Codex.h (현재 몹 도감) | Clear | 완료 · 폐기 콘텐츠 제거 | 해당 변이/디버프/도감 항목은 현재 게임에서 제거했습니다. 저장 인덱스가 필요한 증강 슬롯만 RESERVED로 보존하며 현재 기본 SWARM은 유지합니다.
|  | 퇴역: 스파이웨어 (ORBITER) | 퇴역 · 플레이어 주위를 돌며 서서히 반경을 좁혀옴 | None | Entity/Monster.h; Core/Codex.h (현재 몹 도감) | Clear | 완료 · 폐기 콘텐츠 제거 | 해당 변이/디버프/도감 항목은 현재 게임에서 제거했습니다. 저장 인덱스가 필요한 증강 슬롯만 RESERVED로 보존하며 현재 기본 SWARM은 유지합니다.
|  | 봇넷 (SPAWNER) | 느리지만 작은 파편을 계속 소환 | None | Core/Codex.h | None
|  | 방화벽 (SHIELDED) | 방패 ON 동안 피해 대폭 감소, 주기적으로 OFF | None | Core/Codex.h | None
|  | 애드웨어 (RANGED) | 멀리서 멈춰 팝업(탄)을 발사 | None | Core/Codex.h | None
|  | 랜섬웨어 (BOMBER) | 접근해 점화 후 광역 자폭 (미리 처치 가능) | None | Core/Codex.h | None
|  | 로터 (DDOS 등급 표시) | 단일 회전 프레임으로 플레이어를 집요하게 추적하는 기본 신호 | None | Core/Codex.h | None
|  | 제네시스 (SPAWNER 등급 표시) | 전장에 고정되어 SWARM 신호 조각을 생성 | None | Core/Codex.h | None
|  | 스코프 (RANGED 등급 표시) | 중앙 코어와 조준선으로 원거리에서 공격 | None | Core/Codex.h | None
|  | 스웜 (DDOS) | 작은 신호 조각이 무리를 이루어 압박하는 물량형 신호 | None | Core/Codex.h | None
|  | 그라비스 (GRAVIS) | 중력장으로 플레이어와 탄환의 궤도를 끌어당기는 3티어 정예 | None | Core/Codex.h | None
|  | 퀘이사 (QUASAR) | 장거리 조준선을 교차시켜 전장을 통제하는 희귀 개체 | None | Core/Codex.h | None
|  | 퇴역: 배드 섹터 (BADSECTOR) / 레지스트리 에러 (REGERROR) | 디버프 증강 경유로 실제 스폰되는 정예 몹 | 실제로 스폰되고 도감용 이름/설명까지 있으나 도감 목록·발견(MarkMobSeenId) 로직이 전무해 영구히 도감에 등록될 수 없음 | Entity/Monster.h; Core/Codex.h (현재 로스터에 없음) | Clear | 완료 · 퇴역 몹 제거 | BadSector/RegError 스폰·증강·도감 참조를 제거했습니다. 168번과 214번은 같은 과거 QA 항목입니다.
| 보스 | 퇴역: VOLLEY.sys | 퇴역 · 소총/유탄/미니건 3페이즈 보스 | None | Removed from current game; legacy boss save keys are ignored | Clear | 완료 · 보스 콘텐츠 제거 | 보스 런타임, 도감, 해금/튜토리얼, 보스 전용 시련과 전투 후 상점 전환을 제거했습니다. 메인 로비 상점은 유지하며 구형 보스 저장 키는 호환용으로 읽고 무시합니다.
|  | 퇴역: FORK | 퇴역 · 메인 모드 1번째 보스 | None | Removed from current game; legacy boss save keys are ignored | Clear | 완료 · 보스 콘텐츠 제거 | 보스 런타임, 도감, 해금/튜토리얼, 보스 전용 시련과 전투 후 상점 전환을 제거했습니다. 메인 로비 상점은 유지하며 구형 보스 저장 키는 호환용으로 읽고 무시합니다.
|  | 퇴역: TESSERACT | 퇴역 · 중력 기믹 보스 | None | Removed from current game; legacy boss save keys are ignored | Clear | 완료 · 보스 콘텐츠 제거 | 보스 런타임, 도감, 해금/튜토리얼, 보스 전용 시련과 전투 후 상점 전환을 제거했습니다. 메인 로비 상점은 유지하며 구형 보스 저장 키는 호환용으로 읽고 무시합니다.
| 플레이어 | 이동 / 대시 | WASD 이동, Shift 등 대시 | None | main.cpp:2821-3030 | None
|  | 사망(DYING) 처리 | 치명타 후 슬로우모션 연출 | 사망 연출 중에도 이동·대시·스킬 입력이 계속 처리되어 캐릭터가 사망 이펙트 위치에서 벗어나 보임 | GameManager.h:91-94, main.cpp:2817-4611 | Medium | 미해결 · Medium | 사망 중 이동/대시/스킬 입력으로 사망 연출 위치가 어긋나는 문제가 보고되었습니다.
|  | 포커스 손실 처리 | Alt-Tab 등으로 창 포커스 이탈 | 포커스 이탈 중 키 릴리즈 이벤트가 소실되면, 복귀 후에도 이동키가 눌린 채로 고착될 수 있음(키 상태 리셋 로직 없음) | System/Input.cpp:18-23, main.cpp:1913-1922 | High | 미해결 · High | 창 포커스 해제 후 이동 키가 눌린 상태로 남는 문제가 보고되었습니다.
|  | 레벨업 / 경험치 | XP 누적 → 레벨업 → 증강 픽 | 한 프레임에 2레벨 이상 오를 경험치를 얻으면 if문 특성상 한 틱에 한 레벨씩만 순차 반영됨(경험치 손실은 없음, 체감 지연만 발생 가능) | main.cpp (레벨업 루프) | Clear | 완료 · 한 틱 다중 레벨업 처리 | 경험치가 여러 레벨 기준을 넘으면 고정 업데이트에서 가능한 레벨을 순차 처리합니다.
|  | 보스 처치 → 증강 픽 트리거 | 보스 사망 시 자동으로 증강 선택 진입 | None | Removed with boss encounter flow | Clear | 완료 · 보스 처치 트리거 제거 | 보스 사망 뒤 증강 선택으로 이동하던 전용 트리거는 제거했습니다.
| 기타 | 배경 | 배경을 블러처리 하거나 배경을 그대로 보여줌 | None |  | None
|  | 상태 표시줄 (창 제목) | RUNNING 중 FPS/HP/XP/Score, AUG_SELECT 중 후보 목록을 창 제목에 표시하도록 구현됨 | 구현된 UpdateTitle() 함수가 main.cpp 어디에서도 호출되지 않아 실제로는 전혀 동작하지 않음(창 제목이 계속 'Onedow'로 고정) — 실행 중 직접 관찰로 재확인됨 | main.cpp:1929-1943 | Clear | 완료 · 창 제목 갱신 경로 반영 | 창 제목은 메인 루프에서 현재 씬과 FPS/HP/XP/점수를 직접 갱신합니다. UpdateTitle QA 참조는 오래된 항목입니다.
|  | 해상도 대응 (로비 UI) | 좌측 사이드바 메뉴 목록 | 2048x1280(100% 배율) 환경에서 좌측 메뉴 목록이 화면 하단 밖으로 넘쳐 '플레이/상점'만 온전히 보이고 그 아래 메뉴(도감 등)는 잘리거나 화면 밖에 위치 — 실행 화면으로 재현 확인됨 | Core/Scenes/Scenes.cpp:1767-2100 | High | 확인 필요 · High | 2048×1280에서 로비 좌측 메뉴 잘림 보고입니다. 해당 해상도에서 실행 확인이 필요합니다.
|  | 직업 선택(JOB_SELECT) | 검객/궁수 등 추가 직업 선택 화면 | 화면 자체는 완성되어 있으나 어떤 UI 경로로도 진입할 수 없어, 업적으로 직업을 해금해도 실제로 선택할 방법이 없음 | Core/Scenes (JOB_SELECT/Scene_Job 없음) | Clear | 완료 · 현행 게임에서 미사용 직업 선택 제거 | JOB_SELECT/Scene_Job 구현과 진입 경로가 현재 코드에 없습니다. 직업 선택 화면은 현행 흐름에서 제거된 상태입니다.
|  | 조합 레시피 판정 (COMBO 증강) | 런 중 재료 증강 3종을 실제로 보유하고 레벨 10 이상일 때 10% 확률로 등장 | 런 시작 무기와 시작 증강 지급이 증강 소유로 잘못 집계되어 COMBO 재료 조건을 우회할 수 있음 | Core/GameManager.cpp:COMBO 레시피 판정; Core/Meta.h; Core/Scenes/SceneRunConfig.cpp | Clear | 완료 · COMBO 재료 판정 수정 | 시작 무기 선택은 증강 소유로 처리하지 않습니다. COMBO 후보는 런 중 실제로 획득한 레시피 재료만 판정합니다. 메타와 크리에이티브의 시작 증강 UI 및 지급 경로도 제거했습니다.
상점 | 메타 업그레이드 | 최대 체력 +20 | 레벨당 +20, 최대 5레벨 (5레벨 시 +100) | None | Core/Meta.h:META_DEFS | None
|  | 공격력 +6% | 레벨당 +6%, 최대 5레벨 | None | Core/Meta.h:META_DEFS | None
|  | 이동속도 +5% | 레벨당 +5%, 최대 3레벨 | None | Core/Meta.h:META_DEFS | None
|  | 시작 시야 +60 | 레벨당 +60, 최대 3레벨 | None | Core/Meta.h:META_DEFS | None
|  | 시작 증강 +1 | 레벨당 +1, 최대 2레벨 | None | Core/Meta.h:META_DEFS | None
|  | 식별 슬롯 +1 | 레벨당 +1, 최대 3레벨 | None | Core/Meta.h:META_DEFS | None
| 테마(코스메틱) | 시안 (기본) | 0코인, 기본 보유 | None | Core/Meta.h:ACCENT_THEMES | None
|  | 매트릭스 | 300코인 | None | Core/Meta.h:ACCENT_THEMES | None
|  | 앰버 | 300코인 | None | Core/Meta.h:ACCENT_THEMES | None
|  | 마젠타 | 500코인 | None | Core/Meta.h:ACCENT_THEMES | None
|  | 블러드 | 500코인 | None | Core/Meta.h:ACCENT_THEMES | None
|  | 바이올렛 | 800코인 | None | Core/Meta.h:ACCENT_THEMES | None
|  | 골드 | 1200코인 | None | Core/Meta.h:ACCENT_THEMES | None
| 기타 | 증강 카탈로그 탭 | AUG 탭에서 증강 정보를 열람하는 항목 | 구매 자체가 불가능하고 '패시브' 버튼이 항상 비활성 상태로만 표시됨 — 의도된 도감성 열람 전용인지, 원래 구매 가능했어야 하는지 기획 확인 필요 | Scenes.cpp:2347-2356, 3402-3409 | Low | 확인 필요 · Low | 증강 목록 패시브 버튼 비활성화가 의도된 탐색 전용 동작인지 확인해야 합니다.
|  | Scene_Shop 내부 구조 | 상점 화면 렌더/구매 로직 전체 | 함수 내부 약 4,200줄(전체 대부분)이 실행되지 않는 죽은 코드로 남아있음 — 실제 동작하는 구매 로직은 앞부분 소량뿐이라 향후 밸런스 수정 시 죽은 코드를 잘못 고칠 위험이 큼 | Core/Scenes/SceneMenus.cpp:1457-2705 | Clear | 완료 · 장면 코드 분리 및 미사용 구간 제거 | 구형 4,200줄 미사용 Shop 꼬리 코드는 현행 Scene_Shop에 없습니다. 메인 로비 Armory/상점은 유지했습니다.
|  | META/THEME 구매 처리 | 재화 차감, 최대 레벨 캡, 중복 구매 방지 등 | None | Scenes.cpp:3349-3401 | None
도감 | 적 도감 | 퇴역: 웜 (SPLITTER) | 퇴역 · 자가복제 — 처치 시 작은 둘로 쪼개짐 (2세대까지) | None | Core/Codex.h (current roster only) | Clear | 완료 · 퇴역 몹 도감 제거 | 해당 몹은 현행 MobKind와 Codex 로스터에서 제거했습니다. 현재 몹/Scope 도감 항목은 유지합니다.
|  | 퇴역: 트로이목마 (BLINKER) | 퇴역 · 잔상 경고 후 플레이어 쪽으로 순간이동(잠입) | None | Core/Codex.h (current roster only) | Clear | 완료 · 퇴역 몹 도감 제거 | 해당 몹은 현행 MobKind와 Codex 로스터에서 제거했습니다. 현재 몹/Scope 도감 항목은 유지합니다.
|  | 퇴역: 크래셔 (CHARGER) | 퇴역 · 멈춰서 조준(텔레그래프) 후 폭발적으로 돌진 | None | Core/Codex.h (current roster only) | Clear | 완료 · 퇴역 몹 도감 제거 | 해당 몹은 현행 MobKind와 Codex 로스터에서 제거했습니다. 현재 몹/Scope 도감 항목은 유지합니다.
|  | 퇴역: 버그 (WEAVER) | 퇴역 · 좌우로 지그재그하며 접근 (조준 까다로움) | None | Core/Codex.h (current roster only) | Clear | 완료 · 퇴역 몹 도감 제거 | 해당 몹은 현행 MobKind와 Codex 로스터에서 제거했습니다. 현재 몹/Scope 도감 항목은 유지합니다.
|  | 퇴역: 거대 침입체 (BRUTE) | 퇴역 · 크고 느리지만 체력이 매우 높음 (보상 큼) | None | Core/Codex.h (current roster only) | Clear | 완료 · 퇴역 몹 도감 제거 | 해당 몹은 현행 MobKind와 Codex 로스터에서 제거했습니다. 현재 몹/Scope 도감 항목은 유지합니다.
|  | 퇴역: 스파이웨어 (ORBITER) | 퇴역 · 플레이어 주위를 돌며 서서히 반경을 좁혀옴 | None | Core/Codex.h (current roster only) | Clear | 완료 · 퇴역 몹 도감 제거 | 해당 몹은 현행 MobKind와 Codex 로스터에서 제거했습니다. 현재 몹/Scope 도감 항목은 유지합니다.
|  | 봇넷 (SPAWNER) | 느리지만 작은 파편을 계속 소환 | None | Core/Codex.h | None
|  | 방화벽 (SHIELDED) | 방패 ON 동안 피해 대폭 감소, 주기적으로 OFF | None | Core/Codex.h | None
|  | 애드웨어 (RANGED) | 멀리서 멈춰 팝업(탄)을 발사 | None | Core/Codex.h | None
|  | 랜섬웨어 (BOMBER) | 접근해 점화 후 광역 자폭 (미리 처치 가능) | None | Core/Codex.h | None
|  | 로터 (DDOS 등급 표시) | 단일 회전 프레임으로 플레이어를 집요하게 추적하는 기본 신호 | None | Core/Codex.h | None
|  | 제네시스 (SPAWNER 등급 표시) | 전장에 고정되어 SWARM 신호 조각을 생성 | None | Core/Codex.h | None
|  | 스코프 (RANGED 등급 표시) | 중앙 코어와 조준선으로 원거리에서 공격 | None | Core/Codex.h | None
|  | 스웜 (DDOS) | 작은 신호 조각이 무리를 이루어 압박하는 물량형 신호 | None | Core/Codex.h | None
|  | 그라비스 (GRAVIS) | 중력장으로 플레이어와 탄환의 궤도를 끌어당기는 3티어 정예 | None | Core/Codex.h | None
|  | 퀘이사 (QUASAR) | 장거리 조준선을 교차시켜 전장을 통제하는 희귀 개체 | None | Core/Codex.h | None
|  | 퇴역: 배드 섹터 (BADSECTOR) / 레지스트리 에러 (REGERROR) | 디버프 증강 경유로 실제 스폰되는 정예 몹 | 실제로 스폰되고 도감용 이름/설명까지 있으나 도감 목록·발견(MarkMobSeenId) 로직이 전무해 영구히 도감에 등록될 수 없음 | Entity/Monster.h; Core/Codex.h (현재 로스터에 없음) | Clear | 완료 · 퇴역 몹 제거 | BadSector/RegError 스폰·증강·도감 참조를 제거했습니다. 168번과 214번은 같은 과거 QA 항목입니다.
| 보스 도감 | 퇴역: VOLLEY.sys | 퇴역 · 소총/유탄/미니건 3페이즈 보스 | None | Removed from current game; legacy boss save keys are ignored | Clear | 완료 · 보스 콘텐츠 제거 | 보스 런타임, 도감, 해금/튜토리얼, 보스 전용 시련과 전투 후 상점 전환을 제거했습니다. 메인 로비 상점은 유지하며 구형 보스 저장 키는 호환용으로 읽고 무시합니다.
|  | 퇴역: FORK | 퇴역 · 메인 모드 1번째 보스 | None | Removed from current game; legacy boss save keys are ignored | Clear | 완료 · 보스 콘텐츠 제거 | 보스 런타임, 도감, 해금/튜토리얼, 보스 전용 시련과 전투 후 상점 전환을 제거했습니다. 메인 로비 상점은 유지하며 구형 보스 저장 키는 호환용으로 읽고 무시합니다.
|  | 퇴역: TESSERACT | 퇴역 · 중력 기믹 보스 | None | Removed from current game; legacy boss save keys are ignored | Clear | 완료 · 보스 콘텐츠 제거 | 보스 런타임, 도감, 해금/튜토리얼, 보스 전용 시련과 전투 후 상점 전환을 제거했습니다. 메인 로비 상점은 유지하며 구형 보스 저장 키는 호환용으로 읽고 무시합니다.
| 기타 | 검색 기능 | 이름으로 몹/증강 검색 | 검색어와 일치하는 항목이 하나도 없을 때 '검색 결과 없음' 안내 없이 그룹 헤더만 뜨는 빈 화면처럼 보임 | Scenes.cpp:6888-6897 | Low | 미해결 · Low | Codex 검색 결과가 없을 때 안내 문구가 없다는 보고입니다.
|  | 위협도(THREAT_LV) 표시 | 선택한 몹의 위협도 라벨(HIGH/MODERATE) | 실제 밸런스 데이터가 아니라 enum 순서 비교로만 계산되어, 가장 약한 적(CM_DDOS 등)도 'HIGH'로 표시될 수 있어 정보가 오도됨 | Core/Codex.h:143 | Clear | 완료 · 위협도 라벨 명시화 | 위협도는 enum 순서가 아닌 몹별 MobThreatLabel 값으로 표시합니다.
설정 | 화면/그래픽 | FPS 제한 | 프레임 상한 설정 | None |  | None
|  | 그래픽 품질 | 그래픽 품질 프리셋 | None |  | None
|  | 콤보 HUD | 콤보 카운터 HUD 표시 여부 | None |  | None
|  | 배경 블러 | 메뉴 배경 블러 처리 여부 | None |  | None
| 오디오 | 마스터 볼륨 | 슬라이더로 조절 가능한 실질 설정값 | None |  | None
|  | BGM 채널 | '활성'으로 고정 표시되는 항목 | 슬라이더/토글 없이 값이 고정 표시만 됨 — 설정처럼 보이지만 실제로 바꿀 수 있는 항목인지 UI만으로는 불명확 | Scenes.cpp:12068 | Low | 확인 필요 | BGM의 Active 표시가 설정/정보 표시 중 무엇인지 확인해야 합니다.
|  | 효과음 채널 | '활성'으로 고정 표시되는 항목 | 위와 동일 — 조작 가능 여부가 UI상 불명확 | Scenes.cpp:12069 | Low | 확인 필요 | SFX의 Active 표시가 설정/정보 표시 중 무엇인지 확인해야 합니다.
|  | 출력 | '스테레오'로 고정 표시되는 항목 | 위와 동일 — 조작 가능 여부가 UI상 불명확 | Scenes.cpp:12070 | Low | 확인 필요 | Stereo 출력 표시를 사용자가 변경할 수 있는지 확인해야 합니다.
|  | 오디오 엔진 | 'MINIAUDIO'로 고정 표시되는 정보성 항목 | 설정이라기보다 엔진 정보 표시로 보이나, 다른 설정 행과 같은 스타일이라 혼동 가능 | Scenes.cpp:12071 | Low | 확인 필요 | 오디오 엔진 상태가 설정처럼 보인다는 UI 보고입니다.
| 게임플레이 | 자동 발사 | 버튼 유지 없이 자동으로 발사 | None |  | None
|  | 자동 스킬 | 스킬 자동 사용 여부 | None |  | None
|  | 조준선 | 조준선 표시 여부 | None |  | None
|  | 디버깅 모드 | 디버그 전용 토글 | 정식 설정 화면에 개발용 '디버깅 모드' 토글이 그대로 노출되어 있음 — 배포 빌드에 포함되어도 되는 옵션인지 기획 확인 필요(치트/레벨업 단축키 등과 연동 가능성) | Scenes.cpp:12078 | Low | 확인 필요 | 릴리스 빌드에서 디버그 모드를 노출할지 정책 확인이 필요합니다.
| 기타 | 언어 | 한국어/영어/일본어 전환 | None |  | None
|  | 데이터 초기화 | 세이브 데이터 리셋 | None |  | None
| 구조 | 설정 화면 구조 | Scene_Settings → Scene_SettingsInline 위임 구조 | 실제 사용되는 화면은 Scene_SettingsInline이며, Scene_Settings 자체 본문(약 900줄)과 Scene_RunConfigInlineOld/Legacy, Scene_Settings_Legacy_UNUSED는 호출되지 않는 죽은 코드로 남아있음 — 유지보수 시 오수정 위험 | Core/Scenes/SceneSettings.cpp; SceneRunConfig.cpp | Clear | 완료 · 장면 구조 정리 | 구형 Settings/RunConfig 구현은 분리 과정에서 제거했습니다. Scene_Settings는 활성 디스패처 호환용 얇은 위임 함수로 유지합니다.
인게임 (게임) | 전투 | Scope 몹 렌더링 | 전투 화면에서 Scope 본체 렌더링 | 전투 렌더 패스에서 일반 몹만 그려 rangedMobs의 Scope 본체가 표시되지 않음 | WiNILL/main.cpp:2936; Render/EntityDraw.cpp:932 | Clear | 완료 · Scope 본체 렌더 호출 추가 | 전투 렌더 패스에 drawRangedMob 호출을 추가했습니다. Release 빌드 통과.
설정 | 해상도 | 설정 화면 세로 잘림 | 낮은 창 높이에서 목록의 마지막 항목까지 이동 | 목록 스크롤 한계를 실제 화면 표시 영역보다 큰 최소 높이로 계산해 마지막 항목이 잘릴 수 있음 | Core/Scenes/SceneSettings.cpp:576-591, 962-965 | Clear | 완료 · 실제 표시 높이에 맞춰 스크롤 범위 수정 | 좌우 목록의 스크롤 범위를 실제 표시 높이에 맞췄습니다. Release 빌드 통과.
설정 | 해상도 | 설정 텍스트 크기 고정 및 부제목 겹침 | 설정 항목 글꼴 배율 및 반복 부제목 | 레이아웃에는 uiS를 적용했지만 텍스트 렌더링과 측정에는 적용되지 않아 해상도에 따라 상대 크기가 달라지고 부제목이 겹침 | Core/Scenes/SceneSettings.cpp:212-226, 1050-1216 | Clear | 완료 · 텍스트 크기와 측정에 uiS 적용, 항목별 보조 문구 제거 | Release 빌드 통과.
공통 UI | 레이아웃/타이포그래피 | 해상도별 글꼴 계층·다국어 폭 | 제목 40px / 부제목 36px / 설명 20px / 부설명 18px. 일반 버튼은 부제목, 플레이 등 핵심 동작은 제목 크기 | 해상도 변경 시 텍스트 크기와 버튼·문구 폭이 불균형하게 보이는 문제 | Core/Scenes/SceneUI.cpp; SceneSettings.cpp; SceneRunConfig.cpp; Render/UiLayout.h; main.cpp | Clear | 공통 글꼴 계층을 40/36/20/18px로 조정. 기본 버튼은 Subtitle, 메인 메뉴·플레이·재시작 등 핵심 실행 버튼은 Title. 다국어 최장 라벨 폭 측정 및 Release 빌드 통과 | 코드와 Release 빌드는 확인함. 여러 해상도에서 실제 게임 화면을 시각 확인하는 단계는 남아 있음.

## UI QA
ONEDOW UI QA — 이미지 검수 통합 시트
No. | 카테고리 | 현재 씬 위치 | 스크린샷 | 문제 / 현재 상태 / 요청 사항 | 구분(심각도·처리유형) | 작업 상태 (2026-10-07 기준) | 검토 메모 · 현행 소스 대조
1 | notSort | 설정 > 화면 탭 > 배경 블러 |  | '꺼짐'/'켜짐' 두 옵션 간 가로 간격이 좌측 라벨 영역과 비례가 맞지 않아 보임 — 다른 토글 항목과 간격 기준 통일 필요 | Low | Clear · 스모크 PASS (v0.1.15) | 설정 옵션 칸을 행 단위 균등 폭·가운데 정렬로 통일해 켜짐/꺼짐 간격이 다른 토글과 같아졌습니다. KR/EN 확인.
2 | notSort | 설정 > 화면 탭 > FPS 제한 |  | '동기화 / 30 / 60 / 144 / 300 / 무제한' 옵션 사이 가로 간격이 항목마다 달라 정렬이 고르지 않음 | Low | Clear · 스모크 PASS (v0.1.15) | FPS 6개 옵션을 가장 넓은 라벨 기준 균등 칸으로 바꿔 간격이 일정해졌습니다. KR/EN 확인.
3 | notSort | 설정 (마스터 볼륨 / 조준선 / 뒤로 / 변경 저장 구역) |  | 슬라이더('마스터 볼륨'), '뒤로' 버튼, '변경 저장' 항목이 서로 다른 기준선에 배치되어 화면 전체 정렬이 흐트러져 보임 | Medium | Clear · 스모크 PASS (v0.1.15) | 볼륨 값 폭을 측정해 슬라이더 길이를 줄이고 값을 컨트롤 열 오른쪽 끝에 맞췄습니다. 뒤로/변경 저장은 같은 기준선 확인.
4 | notSort | 인게임 전투 — 치명타 팝업 |  | [사용자 확인] '[1]'과 '치명타' 두 텍스트의 가로축 정렬이 서로 맞지 않음 | Medium | Clear · 스모크 PASS (v0.1.15) | 증강 선택 카드의 [n] 키와 이름을 같은 기준선에 맞췄습니다. KR/EN/JP 확인.
5 | notSort | 인게임 — 보유 증강 패널 |  | [사용자 확인] 현재 선택(홀드)된 항목을 나타내는 색상 강조 표시가 항목 텍스트와 가로축 기준으로 정렬이 맞지 않음 | Medium | Clear · 스모크 PASS (v0.1.15) | 보유 증강 행 강조 막대와 호버 판정을 글자 줄 위아래 같은 여백으로 맞췄습니다.
6 | textOverlap | 증강 선택(AUG SELECT) 진입 연출 |  | 큰 타이틀 'AUG SELECT' 뒤로 흐릿한 서브텍스트가 겹쳐서 표시되어 글자를 알아볼 수 없음 | Clear | Clear · 코드 수정 + Release 빌드 확인 | AUG SELECT/DEBUFF SELECT를 제목 40px로 올리고 원형 UI 위쪽에 배치했습니다. 겹침 원인으로 기록된 CONSTELLATION FIELD 보조 문구를 제거했습니다. Release 빌드 확인 완료; 다국어·해상도별 화면 검증은 계획서의 후속 확인으로 남겼습니다.
7 | textOverlap | 런 종료(게임오버) 화면 |  | 큰 제목 '런 종료'가 '사망 원인/런 포기/런 리포트' 탭 레이블과 겹쳐 보이고, 하단 '획득 코인 13' 숫자가 '보유 코인 932' 텍스트와 겹쳐 보임 | High | Clear · 스모크 PASS (v0.1.15) | 보유 코인 라벨 오표기('보유 별자리')를 정정하고 숫자 높이 기준으로 배치해 획득 코인과 겹치지 않게 했습니다. KR/EN/JP 확인.
8 | textOverlap | 증강 상세 패널 (선택된 별자리) |  | 큰 제목('다가오는 죽음')과 바로 아래 수치 설명 줄('무적 붉은 오브가 추적 - ...')의 줄간격이 좁아 서로 붙어 겹쳐 보임 | Medium | Clear · 스모크 PASS (v0.1.15) | 증강 상세 패널 제목·수치·설명 간격 정상 확인.
9 | UIError | 도감 검색 화면 |  | 화면 좌상단에 게임 콘텐츠와 무관해 보이는 작은 아이콘이 노출됨(깨진 텍스처/플레이스홀더 아이콘으로 추정) + [사용자 확인] 인접한 한글 텍스트('검색 / 입력중' 라벨로 추정)가 한 글자만큼 밀려서 표시됨 — 정확한 대상 라벨은 실제 플레이에서 재확인 필요 | Medium | Clear · 수동 확인 PASS (v0.1.15) | 게임 화면 내 아이콘·라벨 밀림 미재현. 사용자가 한글 IME 조합 입력을 녹화로 검증해 정상 확인(2026-10-06). 코드 변경 없음.
10 | UIError | 일시정지 메뉴 |  | [해결 완료] '재개'와 '설정' 두 항목의 마우스 호버 판정 영역이 서로 겹쳐 있어 그 사이에 마우스를 올리면 두 항목이 동시에 호버링 상태로 표시되던 히트박스 겹침 버그 — 수정 확인됨(재검증 완료) | Clear | 해결 완료 · 사용자 확인 | 개발 현황: 호버 판정을 화면에 그려지는 버튼 좌표와 맞추고 인접 항목 패딩을 줄임(입력 검증 대기였음). 사용자가 직접 확인하여 해결로 확정.
11 | beChange | 메인 메뉴 '플레이'/'상점' 버튼 |  | [현재] 한글 라벨 아래 영문 서브텍스트(Start)가 작게 붙어 표기됨 / [요청] 영문 서브텍스트 제거 검토, 또는 호버(포커스) 상태 UI 정렬 개선 | Clear | Clear · 코드 수정 + Release 빌드 확인 | 공통 버튼에서 기존 Start 보조 문구를 완전히 제거했습니다. 제목 라벨은 실제 언어별 플레이/PLAY/スタート 문구만 폭 측정에 사용합니다. Release 빌드 확인 완료.
12 | beChange | 메인 메뉴 '플레이'/'상점' 버튼 |  | [현재] 한글 라벨 아래 영문 서브텍스트(Armory)가 작게 붙어 표기됨 / [요청] 영문 서브텍스트 제거 검토, 또는 호버(포커스) 상태 UI 정렬 개선 | Clear | Clear · 코드 수정 + Release 빌드 확인 | 공통 버튼에서 기존 Armory 보조 문구를 완전히 제거했습니다. 제목 라벨은 실제 언어별 상점/SHOP/ショップ 문구만 폭 측정에 사용합니다. Release 빌드 확인 완료.
13 | beChange | 상점 > 코어 모듈(메타 업그레이드) |  | [현재] 선택된 모듈('이동속도 +5%') 상세 정보 패널이 화면 우측에 치우쳐 배치됨 / [요청] 선택 중인 모듈 UI 위치를 화면 중앙에 가깝게 재배치 | 디자인 변경 | Clear · 스모크 PASS (v0.1.15) | 선택 모듈이 놓이는 별자리 중심을 화면 30%→45%로 옮기고 상세 패널을 좁히고 내려 레일 라벨과 겹치지 않게 했습니다.
14 | beChange | 설정 > 카테고리 목록 |  | [현재, 재수정 후 재확인] 좌측 카테고리 목록은 요청대로 아코디언(호버 중인 카테고리만 펼침) 방식으로 변경되었으나, 우측의 세부 옵션(그래픽 품질/콤보 HUD/배경 블러 등) 데이터 영역까지 전부 아코디언으로 접혀버려 항목별 값이 한눈에 보이지 않음 / [요청] 아코디언 적용 범위를 좌측 카테고리 목록에만 한정하고, 우측 세부 옵션 데이터는 기존처럼 항상 펼쳐진 상태로 되돌릴 것 | 확정 버그 | Clear · 스모크 PASS (2026-10-07) | 좌측 카테고리 목록은 호버한 카테고리만 펼쳐지고, 우측 세부 옵션은 모든 카테고리 항목이 펼쳐진 연속 목록으로 표시되며 선택 카테고리 위치로 이동함을 확인. — build/smoke/qa2
15 | beChange | 도감 — 엔티티 상세 화면 (퀘이사) |  | [현재] 선택된 엔티티('퀘이사')가 화면 중앙보다 왼쪽에 치우쳐 배치됨 / [요청] 선택된 엔티티(사용자 표현: '아이템')를 화면 중앙에 조금 더 가깝게 배치 | 디자인 변경 | Clear · 스모크 PASS (v0.1.15) | 선택 엔티티가 화면 중앙(약 50%)에 배치됨을 확인했습니다. 코드 변경 없음.
16 | beChange | 런 설정 > 무기 선택 '플레이' 타이틀 |  | [현재] 대형 타이틀 텍스트 가장자리에 계단 현상(안티에일리어싱 부재) / [요청] 텍스트 렌더링 안티에일리어싱 처리로 계단 현상 해결 | 확정 버그 | Clear · 스모크 PASS (v0.1.15) | 133px XL 글꼴을 크게 축소해 그리던 것을 L 글꼴로 바꿔 계단 현상을 없앴습니다.
17 | beChange | 런 설정 > 시련(챌린지) 목록 |  | [현재] '시련 목록' 제목과 우측 '0/4 활성' 표기의 글자 크기·위치가 어울리지 않고 목록 스크롤이 끝없이 순환됨 / [요청] '0/4 활성' 크기·위치를 제목과 통일 + 무한 스크롤을 유한 스크롤로 변경 | 디자인 변경 | Clear · 스모크 PASS (v0.1.15) | '0/4 활성'을 제목과 같은 글꼴·크기·기준선으로 통일(JP '有効' 추가). 목록 스크롤은 끝에서 멈추는 유한 스크롤임을 확인.
18 | beChange | 런 설정 > 시련 안내 툴팁 |  | [현재] 안내 문구에 '런'이라는 용어 사용 / [요청] '런'을 '플레이' 등 문맥에 맞는 단어로 교정 | 디자인 변경 | Clear · 스모크 PASS (v0.1.15) | 툴팁은 '플레이 설정'으로 반영되어 있었고, 튜토리얼·도감에 남은 '런' 표기도 '플레이'로 정리했습니다.
19 | beChange | 인게임(RUNNING) — 디버그 표시줄 / 저체력 화면 효과 |  | [미해결] 하단에 개발용 디버그 표시줄 노출 + 저체력 경고 효과가 단조로운 붉은 테두리 / [요청] 디버그줄은 배포 전 제거 필요 · 저체력 효과는 붉은 그라데이션으로 개선 — 아직 작업 안 됨 | 디자인 변경 | Clear · 스모크 PASS (2026-10-07) | RUNNING 하단에 개발용 디버그 표시줄 없음. 체력 12%에서 저체력 효과가 가장자리에서 안쪽으로 옅어지는 붉은 그라데이션으로 표시됨. — build/smoke/qa2
20 | beChange | 일시정지(PAUSED) 메뉴 |  | [현재] '런' 용어 사용 + '재개'/'설정' 항목이 큰 제목과 동일한 문구를 작은 부제로 반복 표기(다른 3항목은 의미 있는 부연설명 사용) / [요청] '런' 용어 교정 + 중복 부제를 의미 있는 설명으로 교체 | Clear | Clear · 코드 수정 + Release 빌드 확인 | 일시정지 메뉴의 버튼 보조 줄을 없애고 Continue/Settings/Abandon을 한 줄 라벨로 정리했습니다. 화면 용어도 ‘런’ 대신 ‘플레이’로 바꾸었습니다.
21 | beChange | 증강/시련 — 모디파이어 설명 텍스트 |  | [현재] '체력 회복 -1.0' 다음 줄이 "s - 회복이 0이면..."처럼 낱개 's'로 시작(다른 화면에서는 '-1.0/s' 한 줄로 정상 표시) / [요청] 사용자 확인: 의도 아님 — 줄바꿈으로 인한 오류 텍스트 수정 필요 | 확정 버그 | Clear · 스모크 PASS (v0.1.15) | '-1.0/s'를 한 단어로 유지함을 확인하고, 설명문의 ' - ' 구분자를 ' · '로 바꿔 항목 단위로 줄바꿈되게 했습니다.
22 | beChange | 증강/시련 — 모디파이어 설명 텍스트(정상 표기 비교용) |  | [참고] 동일 정보가 '재생 -1.0/s / 전체EXP +12%' 한 줄로 정상 표기된 사례 — 위 #21 오류의 정상 비교 기준(이 항목 자체는 버그 아님) | 참고(정상 사례) | 참고 | 정상 사례 비교용 행입니다. 수정 대상으로 보지 않습니다.
23 | beChange | 증강/시련 — 모디파이어 텍스트 구분자 |  | [현재] '특수몹 출현↑ / EXP +4'처럼 '/'로 항목 구분 / [요청] 구분자를 '/' 대신 '·'(가운데 점)로 변경 | 디자인 변경 | Clear · 스모크 PASS (v0.1.15) | 지적된 '/' 구분 문자열은 이미 '·'로 바뀌어 있었고, 남은 ' - ' 구분자 9곳도 '·'로 통일했습니다.
24 | notSort | 설정 > 언어 선택 (KOR / ENG / JPN) |  | [미해결] 영문(ENG) 등 번역 적용 시 언어 항목 간 간격·정렬이 불규칙함 / [요청] 언어별 텍스트 길이가 달라도 일정한 정렬 기준으로 배치 | Medium | Clear · 스모크 PASS (2026-10-07) | 언어 선택(한국어/English/日本語)이 같은 폭의 칸에 가운데 정렬되어 텍스트 길이와 무관하게 간격이 일정함. KR/EN 확인. — build/smoke/qa2
25 | beChange | 증강 선택(AUG SELECT) 화면 |  | [미해결] '[숫자] 증강 이름' 텍스트가 별자리 위치에 따라 어떤 것은 위(예: [1] 이동속도 증가), 어떤 것은 아래([3] 방화벽, [2] 공격력 증가)에 출력되어 일관성이 없음 / [요청] 출력 위치 기준 통일 | 디자인 변경 | Clear · 스모크 PASS (2026-10-07) | 증강 이름 라벨 3개가 모두 별자리 아래에 일관되게 표시됨. KR/EN 확인. — build/smoke/qa2
26 | beChange | 증강 선택(AUG SELECT) — 증강 이름 라벨 |  | [미해결] 증강 이름 앞 '[1]' 숫자 텍스트가 이름 대비 너무 작아 가독성이 떨어짐 / [요청] 숫자 텍스트 크기 확대(키 입력 안내로서 눈에 띄도록) | 디자인 변경 | Clear · 스모크 PASS (2026-10-07) | '[n]' 번호가 이름과 거의 같은 크기·같은 기준선으로 표시되어 키 안내로 잘 보임(원본 대비 확대). — build/smoke/qa2
27 | beChange | 인게임 — '다가오는 죽음' 증강의 추적 오브 |  | [미해결] '다가오는 죽음'(무적 붉은 오브) 표현이 단순한 붉은 사각형 + 조준선으로 남아 있어 다른 개체들의 새 디자인과 맞지 않는 옛 버전 / [요청] 현재 디자인 톤에 맞게 리디자인 | 디자인 변경 | Clear · 스모크 PASS (2026-10-07) | 다가오는 죽음 오브가 어두운 붉은 원 + 회전하는 4노드 사각 별자리 + 중심 발광으로 그려짐. 원본의 단순 붉은 사각형·조준선 아님. — build/smoke/qa2
28 | UIError | 인게임 — 피격 시 화면 가장자리 효과 (사례 1) |  | [미해결] 피격/저체력 시 화면 가장자리 붉은 효과 쉐이더 문제 — 이 사례는 경계가 단단한 띠 형태로 그려짐 (구체적 증상은 실제 플레이로 재확인 필요) | Medium | Clear · 스모크 PASS (2026-10-07) | 피격·저체력 가장자리 효과가 바깥→안쪽 60px에 걸쳐 부드럽게 옅어지는 그라데이션(단단한 띠 아님). — build/smoke/qa2
29 | UIError | 인게임 — 피격 시 화면 가장자리 효과 (사례 2) |  | [미해결] 위 항목과 같은 쉐이더의 다른 상태 — 이 사례는 붉은 번짐이 강하게 퍼져 상단 HUD(Lv/Score/FPS) 텍스트가 가려짐 / 두 상태 간 표현이 일관되지 않음 | Medium | Clear · 스모크 PASS (2026-10-07) | 피격과 저체력이 같은 그라데이션 함수로 일관되고, 상단 HUD(Lv/Score/FPS/별가루)가 가려지지 않음. — build/smoke/qa2
30 | textOverlap | 인게임 — 하단 조작 안내 / '! 위험' 경고 |  | [미해결] '! 위험' 경고 텍스트가 하단 조작 안내줄('WASD 이동 · 마우스 사격 ...')과 겹쳐 표시됨 / [요청] 경고 텍스트 위치 조정 또는 안내줄과 간격 확보 | High | Clear · 스모크 PASS (2026-10-07) | '! 위험' 경고가 하단 조작 안내줄 위에 간격을 두고 표시되어 겹치지 않음. — build/smoke/qa2
31 | beChange | 인게임 — 스킬/대시 UI (SHIFT·DASH / DEATH) |  | [미해결] 좌하단 스킬 UI(SHIFT/DASH, DEATH x1)가 단순 박스 형태의 옛 버전 디자인 / [요청] 현재 게임 UI 톤에 맞게 리디자인 | 디자인 변경 | Clear · 스모크 PASS (2026-10-07) | 상태 슬롯(RAIN·LSTP·DEATH)을 SHIFT/DASH와 같은 열린 프레임(상단선·좌측선·하단 눈금·다이아몬드)으로 통일하고 꽉 찬 박스를 제거. DEATH는 밝은 빨강 라벨 + 흰 수치로 가독성 확보. 1차 스모크 FAIL 후 수정·재검증. — build/smoke/qa2fix
32 | beChange | 인게임 — 보유 증강 패널 |  | [미해결] 보유 증강 목록이 인게임 화면에 항상 노출되어 다른 요소와 겹침 / [요청] 일시정지 시 별도 탭으로 들어가서 확인하는 방식으로 변경 | 디자인 변경 | Clear · 스모크 PASS (2026-10-07) | 전투 중(RUNNING) 화면에는 보유 증강 목록이 표시되지 않고, 일시정지 메뉴의 '보유 증강' 탭으로 확인함. — build/smoke/qa2
33 | UIError | 일시정지(PAUSED) 화면 — 몬스터 |  | [미해결] 일시정지 상태인데도 몬스터의 애니메이션(회전/발광 등)이 계속 활성화되어 있음 / [요청] 일시정지 시 몬스터 애니메이션도 함께 정지 | 확정 버그 | Clear · 스모크 PASS (2026-10-07) | 일시정지 화면의 몬스터 2개가 1.2초 동안 픽셀 변화 없음(회전·발광 정지). 전투 중 두 프레임은 약 1.5만 픽셀 변화. — build/smoke/qa2
34 | beChange | 게임 종료 후 — 보유 증강 표시 UI |  | [미해결] 게임 종료 후 보유 증강을 보여주는 별자리형 UI의 선·노드가 어둡고 가늘어 가시성이 낮음 / [요청] 가시성 개선(대비·선 굵기·라벨 표시 등) | 디자인 변경 | Clear · 스모크 PASS (2026-10-07) | 게임오버 빌드 별자리의 선을 굵고(1.8→2.6px) 진하게, 희귀도 색을 밝게 올리고, 각 노드 바깥쪽에 증강 이름 라벨을 추가. 블러 ON 기본 설정에서 KR/EN 확인, 플레이 리포트와 겹침 없음. 1차 스모크 FAIL 후 수정·재검증. — build/smoke/qa2fix
35 | notSort | 게임 종료 — 플레이 리포트 |  | [미해결] 플레이 리포트 항목(최종 점수/최고 기록/도달 레벨/처치 수/획득 별가루/획득 코인)의 정렬과 텍스트 크기 위계가 고르지 않아 가독성이 떨어짐 / [요청] 정렬 기준 통일 및 라벨·수치 크기 조정 | Medium | Clear · 스모크 PASS (2026-10-07) | 플레이 리포트 6개 항목이 2열 기준선에 정렬되고, 수치가 라벨과 비슷한 크기로 커져 위계가 정리됨. — build/smoke/qa2
36 | beChange | 설정 > 기록 > 언어(일본어 선택 시) |  | [미해결] 일본어 선택 시 번역 범위가 애매함 — 토글(オン/オフ)·'戻る'·'変更を保存'은 일본어인데 'SETTINGS', 'SYSTEM CALIBRATION', 'DISPLAY/AUDIO/GAMEPLAY/ARCHIVE', 'AUTO SKILL', 'CROSSHAIR', 'DEBUG MODE', 'RESET DATA', 'HOLD TO RESET'은 영문 그대로 남아 있음 / [요청] 번역 대상 범위를 정하고(전부 번역 or 고유 용어만 영문 유지) 일관되게 적용 | 디자인 변경 | Clear · 스모크 PASS (2026-10-07) | 설정 화면 문구 61곳을 KR/EN/JP 3개 언어로 바꿈(제목·카테고리·항목명·RESET DATA·뒤로 안내 포함). 일본어 선택 시 영문 잔존 없음. — build/smoke/n_set, n_reg
37 | notSort | 설정 > 화면 탭 (FPS 제한 / 그래픽 품질 / 콤보 HUD / 배경 블러 / 블러 갱신 주기) |  | [미해결] 항목마다 옵션 열의 시작 위치와 간격이 달라(FPS 6개 옵션, 품질 3개, 토글 2개 등) 어떤 기준선으로 정렬되는지 불분명함 / [요청] 옵션 열 정렬 기준(시작 x 좌표·간격)을 통일 | Medium | Clear · 스모크 PASS (2026-10-07) | 모든 옵션 행(FPS 6칸·품질 3칸·토글 2칸·언어 3칸)을 같은 시작 x와 같은 칸 폭·간격의 공용 격자로 통일. 마지막 칸이 스크롤 막대 앞에서 끝남. KR/EN/JP 확인. — build/smoke/n_pop
38 | UIError | 설정 > 좌측 카테고리 목록 (기록 탭: 언어 / 데이터 초기화) |  | [미해결] 우측 세부 옵션을 스크롤해 다른 카테고리 구간으로 넘어가도 좌측 카테고리 아코디언의 펼침/선택 상태가 따라 바뀌지 않음 / [요청] 스크롤 위치에 맞춰 좌측 아코디언이 해당 카테고리로 전환되도록 연동 | 확정 버그 | Clear · 스모크 PASS (2026-10-07) | 휠로 오른쪽 세부 옵션을 스크롤하면 왼쪽 아코디언이 보이는 카테고리(화면→소리→게임플레이)로 따라 펼쳐짐. 호버 중에는 호버 우선. — build/smoke/n_set (WHEEL 단계)
39 | notSort | 상점 > 코어 모듈 상세 > 구매 버튼 |  | [미해결] 구매 버튼 안의 '구매' 텍스트가 버튼 영역 기준으로 가운데 정렬되지 않고 치우쳐 보임 / [요청] 버튼 도형(사선 형태) 기준으로 텍스트 중앙 정렬 | Medium | Clear · 스모크 PASS (2026-10-07) | '구매' 라벨을 사선 버튼 도형의 중심(가로·세로)에 정렬. 버튼 문구와 상세 수치를 KR/EN/JP로 번역(BUY/購入). — build/smoke/n_shop
40 | notSort | 도감 > 엔티티 상세 (로터) |  | [미해결] 설명 텍스트(기록 요약·본문·TIER/KILLS 등) 블록이 화면 기준 정렬이 맞지 않아 배치가 어색함 / [요청] 화면(또는 선택 엔티티) 기준 정렬 위치를 정해 일관되게 배치 | Medium | Clear · 스모크 PASS (2026-10-07) | 엔티티 상세 텍스트 블록의 제목 행을 선택 엔티티 행(선택선)과 같은 높이에 정렬. 2560/1280 확인. — build/smoke/n_cdx
41 | notSort | 도감 > 검색 / 도감 해금 목록 |  | [미해결] '검색', 입력창, 안내 문구, '도감 해금 목록', '관측체/모듈' 항목 사이 텍스트 간 여백(마진)이 좁아 빽빽해 보임 / [요청] 텍스트 블록 간 세로 간격 확대 | Low | Clear · 스모크 PASS (2026-10-07) | 검색 라벨·입력창·도감 해금 목록·관측체/모듈 블록을 측정 높이 기준으로 쌓고 간격 확대(목록 행 간격 68→80px). — build/smoke/n_cdx
42 | beChange | 도감 > 검색 입력창 하단 안내 문구 |  | [미해결] 입력창 아래 '←/→ 커서 · ↑/↓ 결과 · Ctrl+C/V/X 복사·붙여넣기 · Enter 완료 · Esc 뒤로' 안내 문구가 불필요함 / [요청] 해당 텍스트 제거 | 디자인 변경 | Clear · 스모크 PASS (2026-10-07) | 검색 입력창 아래 조작 안내 문구 제거, 그에 맞춘 이전 보정 코드도 정리. — build/smoke/n_cdx
43 | notSort | 상점 > 코어 모듈 상세 > '별가루 부족' 버튼 |  | [미해결] 구매 불가 상태의 '별가루 부족' 텍스트가 버튼 영역 기준으로 정렬되지 않고 치우쳐 보임 / [요청] 버튼 도형 기준 중앙 정렬(구매 버튼과 동일 기준) | Medium | Clear · 스모크 PASS (2026-10-07) | '별가루 부족' 라벨도 구매 버튼과 같은 도형 중심 기준으로 정렬(NOT ENOUGH/星屑不足). COINS=0 상태로 확인. — build/smoke/n_shop
44 | beChange | 상점 > 코어 모듈 — 회전형(별자리) 선택 UI |  | [미해결] 회전 방식으로 보여주는 별자리 UI의 전체 크기가 작음 / [요청] UI 전체 크기를 키우고, 화면 왼쪽에 살짝 걸치도록(일부가 화면 밖으로 잘리는 구도) 배치 | 디자인 변경 | Clear · 스모크 PASS (2026-10-07) | 회전형 별자리 UI를 키우고 왼쪽 끝이 화면 폭의 4%만큼 밖으로 잘리게 배치(화면 비율 무관). 선택 모듈은 화면 40% 위치 유지, 메뉴·상세 블록과 겹치지 않음. 2560/1280 확인. — build/smoke/n_shop2
45 | beChange | 설정 > 변경 사항 저장 확인 팝업 (뒤로가기 시) |  | [미해결] 설정을 변경한 상태에서 뒤로가기 시 나오는 선택지에 '폐기'라는 문구가 어울리지 않음 (또한 'UNSAVED CHANGES'와 'SAVE SETTINGS BEFORE EXIT?' 문구가 서로 붙어 겹쳐 보임) / [요청] '폐기'를 더 자연스러운 표현으로 교체 | 디자인 변경 | Clear · 스모크 PASS (2026-10-07) | '폐기'를 '저장 안 함'(DON'T SAVE/保存しない)으로 변경, 팝업 제목·부제를 측정 높이로 쌓아 겹침 제거, 팝업 중 뒤쪽 설정 행을 흐리게 처리. KR/EN/JP 확인. — build/smoke/n_pop